附件2

2026年北京高校大学生就业创业研究课题

实施方案

为确保2026年北京高校大学生就业创业研究课题工作顺利实施，北京高校大学生就业创业指导中心（以下简称“中心”）作为课题管理单位，特制定本实施方案。

一、时间安排

1.市级发布课题立项名单通知。（2026年6月）

2.课题申请人接到立项通知后，一个月内组织开题（重点课题由中心统一组织），并在开题会后按要求提交课题研究立项回执。（预计2026年7月）

3.课题组组织中期报告交流，征求专家意见，形成中期报告并提交至课题评审平台。中心根据实际情况抽取部分课题进行不定期检查。（预计2027年1月）

4.课题组结合专家意见建议，对研究报告进行补充、修改和完善，持续推进课题研究。（预计2027年2月-5月）

5.课题组提交结题材料。（预计2027年6月底）

6.中心根据课题结题情况，邀请专家进行评审验收，对课题成果予以鉴定。（预计2027年7月）

二、过程管理

加强课题研究过程管理，保障开题、中期和结题各阶段聚焦研究重点。课题申请人应全程参与课题研究，防止研究出现离题、停滞或拖沓等问题。

三、人员职责

1.课题申请人依据研究计划，全面负责课题实施，确保按期完成。

2.课题组成员明确自身职责，团结协作，深入调研，完成所承担的任务。

四、最终成果

各课题最终成果以课题组提交结题材料和研究成果为主。课题公开出版或发表的研究成果须标注“2026年北京高校大学生就业创业研究课题+课题编号”字样。本年度课题结题后，中心将汇总整理各课题组材料，适时开展研究成果宣传。

课题研究立项回执

| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题编号 |  |  |  | 课题申请人 |  |  |
| 课题研究计划 |  |  |  |  |  |  |
| （主要包括研究进度安排、研究报告大纲等内容，500字左右） |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  | 邮 箱 |  |
| 课题承接单 位 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |

课题经费预算表

资助金额  ______万元

| 序号 | 经费开支 科 目 | 内容及金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理费 | 合计______万元，占总资助额的比例_____％ |
| 2 | 资料费（说明开展课题研究所需的资料收集、 复印、翻拍、翻译等各项费用明细，以及必要的图书购置费等） | 合计______万元，占总资助额的比例_____％ |
| 3 | 调研差旅费（说明国内调研内容、次数、人数、目的地，每次调研所需经费数额，以及问卷调研的规模、人数、费用，数据跟踪采集、案例分析等费用。 | 合计______万元，占总资助额的比例_____％ |
| 4 | 小型会议费（说明召开会议的次数、每次会议的内容、规模和所需经费数额） | 合计______万元，占总资助额的比例_____％ |
| 5 | 计算机及其辅助设备购置和使用费（说明购置设备的名称、单价和数量。本项内容须经课题管理单位批准后方可执行） | 合计______万元，占总资助额的比例_____％ |
| 6 | 咨询费（说明人数、金额,不超过资助总额的10%） | 合计______万元，占总资助额的比例_____％ |
| 7 | 印刷费（说明打印费、印刷费和誊写费等各项费用 | 合计______万元，占总资助额的比例_____％ |
| 8 | 其他（填写详细内容及各项支出所需经费数额） | 合计______万元，占总资助额的比例_____％ |
| 合 计 |  |  |

预算编制说明：

1.预算应按照《北京高校大学生就业创业课题研究管理办法（试行）（2025）》的有关规定编制；

2.编制预算时，不考虑不可预见因素和前期投入及配套经费；

3.没有经费支持的课题不填此表。

课题申请人承诺

我承诺遵守《北京高校大学生就业创业课题研究管理办法》（试行）（2025）的规定，认真开展课题研究工作，严格按照课题经费预算科目开支项目经费，及时报告课题重要事项变更情况。 课题申请人（签章） 年 月 日

课题申请人所在单位账户信息

（此表仅由立项资助课题按单位财务管理部门提供信息填写）

| 开户名称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |

课题申请人所在单位审核意见

课题申请人所在单位（科研管理部门）

公 章 年 月 日 联系电话（必填）

课题管理单位审批意见

公 章 年 月 日

地址：北京市海淀区清河昌平路南段26号北京高校大学生就业创业指导中心1号楼408

联 系 人：韩春光、李冬梅，联系电话:010-56809055、56809057