| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-青年拔尖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京第二外国语学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 朱光好 |  |  | 联系电话 | 65778417 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 62.500000 | 51.877290 | 51.877290 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 62.500000 | 51.877290 | 51.877290 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 该项目的总目标是为我校的发展注入强大的活力，一定程度上解决了我校在师资队伍建设上的资金缺口问题，使中青年骨干教师的发展有所保障，提升其学术水平，进而带动教师队伍整体素质的提升，提高教育教学质量和科研水平。2020年阶段性目标是出版专著2部，发表论文8篇，开展人才交流、培训、访学活动27次，参加学术会议、调研17次，通过这一系列举措，进一步提高青年教师的能力和水平。 |  |  |  |  | 本年度共计出版编著1部，教材1部，专著2部，另一部正写作中；完成书稿1部，咨政报告2篇，实际开展人才交流、培训、访学活动次数18次；实际培养青年教师、研究生数共计13人；实际发表论文数19篇，其中论文发表于C级以上期刊的比例≥50%，超额完成规定数量。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 出版专著 | 专著2部 | 编著1部，教材1部，专著2部，另一部正写作中；完成书稿1部，咨政报告2篇， | 6 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 论文8篇 | 发表论文共计19篇 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 开展人才交流、培训、访学活动次数 | 27次 | 实际开展人才交流、培训、访学活动次数共计15次 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 参加学术会议、调研 | 17次 | 实际培养青年教师、研究生数共计18人 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 | 100%通过检查 | 项目通过学校、市教委审查的比例100%通过检查 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 各项工作按时推进，准时结项 | 各项工作已推进，准时结项 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 62.5万 | 51.877290 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | （30分）效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 带动教师队伍整体素质的提升，提高教育教学质量和科研水平 | 带动教师队伍整体素质的提升，提高教育教学质量和科研水平 | 30 | 22 |  |  |  |
|  | （10分）满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |  |