| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京第二外国语学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 朱光好 |  |  | 联系电话 | 65778417 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 15.000000 | 13.720000 | 13.720000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.000000 | 13.720000 | 13.720000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1）1个京剧对外传播案例库（英文）；2）基于案例库的专业研究报告（论文）3份 |  |  |  |  | 讲述北京——北京旅游文化导览类图书英文编译研究 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 支持创新团队、学科带头人数 | 支持长城学者1名 | 1 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文和申请专利数量 | 专业报告或学术论文3份 | 1 | 8 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 | 100%通过检查 | 专著《北京纽约城市形象对比研究》（已经向出版社交稿，待出版） | 15 | 11 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 各项工作按时推进，准时结项 | 已完成，待出版或发表 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 数据收集及整理7万元；案例库建设8万元 | 13.720000 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | （30分）效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 京剧案例库海外传播的内容，将来可为各界学者提供订制化案例库和平台的分析服务以及案例报告编撰及分析服务 | 京剧案例库海外传播的内容，将来可为各界学者提供订制化案例库和平台的分析服务以及案例报告编撰及分析服务 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 社会效益 | 项目产生的社会效益将围绕首都京剧在跨文化领域传播的效果、语言在传播中推动作用进行案例库的积累和报告的分析。通过案例对比分析总结出戏剧海外传播的实践效果、成功经验，失败原因等案例库内容。通过案例库的建设为将来首都传统文化的传播起到智库的功能。地方高校服务区域政府的功能在多语种翻译和文化内容转换方面的经典案例 | 项目产生的社会效益将围绕首都京剧在跨文化领域传播的效果、语言在传播中推动作用进行案例库的积累和报告的分析。通过案例对比分析总结出戏剧海外传播的实践效果、成功经验，失败原因等案例库内容。通过案例库的建设为将来首都传统文化的传播起到智库的功能。地方高校服务区域政府的功能在多语种翻译和文化内容转换方面的经典案例 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响 | 京剧对外传播案例库建设将作为一个可持续的资源库进行建设。一期试点京剧案例库海外传播的内容，将来可为各界学者提供订制化案例库和平台的分析服务以及案例报告分析的服务。 | 京剧对外传播案例库建设将作为一个可持续的资源库进行建设。一期试点京剧案例库海外传播的内容，将来可为各界学者提供订制化案例库和平台的分析服务以及案例报告分析的服务。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | （10分）满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |  |