| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国际合作与交流-“一带一路”国家人才培养基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京第二外国语学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨敬枫 |  |  | 联系电话 | 65778560 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 150.000000 | 106.015132 | 106.015132 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.000000 | 106.015132 | 106.015132 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目将于2020年1月至2020年12月期间完成。年度目标：【1】培养7名一带一路沿线国家研究生留学生，提升我校留学生的整体素质，同时激励在校的留学生为了获得本奖学金更加努力学习。另外，今后我校在招生时将以该奖学金为契机，吸引更多上述国家留学生来我校接受高层次教育。【2】建设13门留学研究生的课程，其中：建设6门旅游管理专业课，4门国际MBA专业课，2门国际MPAcc专业课，1门中国文化特色课。【3】建立3个留学研究生产学研联合培养基地。 |  |  |  |  | 以高精尖学科为支撑，依托二外的外语优势和留学生资源，开设了留学研究生系列课程，开展双语教学。通过课程，让留学生成为知华友华人士，以他们自己的理解和他们国家人能接受的方式有效传播中国文化。在人才培养方面，做好宣传和准备工作，并在研究生招生工作中加大了对俄罗斯等国家的力度。在课程建设中，始终坚持产、学、研的有机结合，积极建设实践教学基地。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 培养“一带一路”沿线国家硕士研究生人数 | 培养七名“一带一路”沿线国家受资助留学生研究生 | 7 | 7 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 建设留学研究生精品课程门数 | 建设13门留学研究生精品课程 | 4 | 7 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 建立留学研究生产学研联合培养基地 | 建立3个留学研究生产学研联合培养建立3个留学研究生产学研联合培养基地 | 3 | 6 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究生占比增长 | 增长5% | 10% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 课程建设质量 | 每门课程形成教材、教案、讲义、课件、案例等完整的课程体系 | 每门课程形成教材、教案、讲义、课件、案例等完整的课程体系 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年12月底前完成进度 | 2020年12月底前完成进度 | 100%完成进度 | 10 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 | 项目预算控制在150万元；留学生资助不超过7.02万元/人，课程建设每门不超过10万元 | 106.015132 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | （30分）效益指标 | 社会效益指标 | “一带一路”沿线国家留学生人数增长 | 留学生人数增至200人，形成4个专业7门的留学研究生课程体系 | 留学生人数增至200人，形成4个专业7门的留学研究生课程体系 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 二外知名度 | 得到提升 | 通过项目的实施，国际化程度得到了显著的提高，学校知名度提高，圆满完成预期目标，效果显著 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | （10分）满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≧90% | 90% | 10 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 78 |  |  |  |