| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-特聘教授 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京第二外国语学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 朱光好 |  |  | 联系电话 | 65778417 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 4.000000 | 4.000000 | 4.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.000000 | 4.000000 | 4.000000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 余泽民教授:每年为欧洲学院本科生讲授《匈牙利文学和翻译》课，为文化与传播学院讲授《外国文学》和《写作》课。每年发表两篇学术论文（或学术类译文），其中至少一篇为国内C刊或国外期刊论文，一部《匈牙利当代文学》著作。担任北京第二外国语学院中国文艺评论基地客座研究员，承担文艺评论基地“外国文艺评价机制研究”相关研究任务。 林精华教授：设立两个工作坊性质的研讨班，每学期举行2-3次，做主旨报告，指导骨干成员在这两个课题上开展研究；主讲俄罗斯文学或俄罗斯问题研究类课程1-2门，每学期到校主讲时间不少于4次，举行为该学科师生为主体的学术报告会一次；每学年指导至少1名学术型研究生。 |  |  |  |  | 林精华：完成授课《俄国文学思潮》；发表研究论文权威核心期刊篇，其他核心期刊共5篇；指导论文1篇。 余泽民：完成授课《匈牙利文学阅读》、《匈牙利文学翻译》；完成《匈牙利语立体阅读教程》初步撰写工作；完成译著1部 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 讲座或研讨会 | 2次 | 2 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 讲授专题课程 | 3门 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 2篇 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指导研究生 | 1人 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 | 100%通过检查 | 100%通过检查 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 各项工作按时推进，准时结项 | 授课按学校教学课时周进行，共计完成授课102课时，科研任务均分两学期完成 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 | 4万 | 4.000000 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | （30分）效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 带动教师队伍整体素质的提升，提高教育教学质量和科研水平 | 带动教师队伍整体素质的提升，提高教育教学质量和科研水平 | 7.5 | 24 |  |  |  |
|  | （10分）满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |  |  |