| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国际合作与交流-外国留学生奖学金项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京第二外国语学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨敬枫 |  |  | 联系电话 | 65778560 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 458.000000 | 457.900000 | 457.900000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 458.000000 | 457.900000 | 457.900000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目将于2020年1月至12月期间完成。通过本项目的实施，使我校留学生学历生增长5%，留学生人数增长5%，留学生总体人数达到1400人，提升我校留学生的整体素质，同时激励在校的留学生为了获得本奖学金更加努力学习。另外，今后我校在使用本项目时将向研究生方面倾斜，争取通过本项目的实施提高留学生学历层次。 |  |  |  |  | 受疫情影响，对我校留学生的招生及培养带来了一定挑战。通过本项目的实施，使我校留学生总体人数维持在800人左右的规模。同时，本科生、研究生人数比例超80%，提升我校留学生的整体素质。也激励在籍的留学生能够克服疫情带来的困难，更加努力学习以获得奖学金的资助。另外，今后我校在使用本项目时将向研究生方面倾斜，争取通过本项目的实施提高留学生学历层次。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 留学生人数增长 | 增长2%，达到1400人 | 留学生总体人数维持在800人左右 | 20 | 15 | 受疫情影响，对我校留学生的招生及培养带来了一定挑战。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 学历生占比增长 | 增长2% | 受疫情影响，对我校留学生的招生及培养带来了一定挑战。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成金额100％ | 12月前 | 6月前完成项目金额212.9万元，完成占比46.4%；12月前完成项目金额245万元，完成占比53.6%（因上半年超额完成项目金额） | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单位购置成本 | 不超过35000元/人 | 不超过35000元/人 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | （30分）效益指标 | 社会效益指标 | 留学生人数增长 | 达到1400人 | 达到1400人 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 二外知名度 | 得到提升 | 通过项目的实施，国际化程度得到了显著的提高，学校知名度提高，圆满完成预期目标，效果显著 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | （10分）满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 满意度100% | 100% | 10 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |  |