| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设-外国语言文学学科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京第二外国语学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 武光军 |  |  | 联系电话 | 13520880987 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 200.000000 | 130.397770 | 130.011238 | 10 | 99.70% | 9.97 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.000000 | 130.397770 | 130.011238 |  | 99.70% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1：支持1个学术会议，扩大学术影响；目标2：产出高水平学术成果，加强学科建设；目标3:做好多门课程建设，提升人才培养质量。 |  |  |  |  | 1：支持1个学术会议，扩大学术影响；目标2：产出高水平学术成果，加强学科建设；目标3:做好多门课程建设，提升人才培养质量。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 学术会议1个；课程建设10门以上 | 学术会议1个；课程建设10门以上 | 学术会议1个；课程建设10余门 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 邀请国内外知名学者讲学等20人次；科研专著、论文类成果20部/篇 | 邀请国内外知名学者讲学等20人次；科研专著、论文类成果20部/篇 | 邀请国内外知名学者讲学等20余人次；科研专著、论文类成果29部/篇 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年度 | 1月启动项目，2月-11月开展项目实施，12月完成结项工作。 | 1月启动项目，2月-11月开展项目实施，12月完成结项工作。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 | 200万元 | 130.011238 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | （30分）效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 助力北京“国际交往中心”建设，为外语学术研究、国家政策研究提供智力支持。 | 助力北京“国际交往中心”建设，为外语学术研究、国家政策研究提供智力支持。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 学术影响力 | 学科内涵的完善、人才队伍可持续发展、提升院校国际知名度与社会影响力。 | 学科内涵的完善、人才队伍可持续发展、提升院校国际知名度与社会影响力。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养质量 | 得到进一步提升。 | 通过项目的实施，多名老师的培养能力得到了显著的提高，圆满完成预期目标，效果显著 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | （10分）满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 90% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.97 |  |  |  |