| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养计划-实培计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京第二外国语学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 曲鑫 |  |  | 联系电话 | 65778284 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 64.000000 | 60.000000 | 60.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 64.000000 | 60.000000 | 60.000000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成2019年高水平人才交叉培养“实培计划”14个立项项目，形成相关学术报告或论文 |  |  |  |  | 2019年高水平人才交叉培养“实培计划”项目如期结项12项，延期结项2项 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成2019年高水平人才交叉培养“实培计划”14个立项项目，形成14篇毕业论文 | 完成2019年高水平人才交叉培养“实培计划”14个立项项目，形成14篇毕业论文 | 2019年高水平人才交叉培养“实培计划”项目如期结项12项，形成14篇毕业论文 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 校内校外双导师指导、审核项目，通过导师及学校评审 | 校内校外双导师指导、审核项目，通过导师及学校评审 | 校内校外双导师指导、审核项目，通过导师及学校评审 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照市教委要求时间如期完成2019年项目 | 按照市教委要求时间如期完成2019年项目 | 按照市教委要求时间如期完成2019年项目 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 | 64.000000 | 60.000000 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | （30分）效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 经济效益间接体现在大学生创新精神和实践能力上 | 经济效益间接体现在大学生创新精神和实践能力上 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 社会效益 | 该项目预期的社会效益良好，可以在很大程度上切实促进项目单位的教学和教学管理时间，支持项目单位教学质量工作的顺利展开。该项目社会效益持续力强，可以进一步提升项目单位教改工作的推进。 | 该项目预期的社会效益良好，可以在很大程度上切实促进项目单位的教学和教学管理时间，支持项目单位教学质量工作的顺利展开。该项目社会效益持续力强，可以进一步提升项目单位教改工作的推进。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响 | 为学生提升自身综合素质，成为适应社会经济发展的高层次、复合型、应用性人才打下坚实基础 | 为学生提升自身综合素质，成为适应社会经济发展的高层次、复合型、应用性人才打下坚实基础 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | （10分）满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |  |  |