| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养计划-外培计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京第二外国语学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 曲鑫 |  |  | 联系电话 | 65778285 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 3,248.690696 | 2,457.588891 | 2,323.825108 | 10 | 94.56% | 9.46 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,248.690696 | 2,457.588891 | 2,323.825108 |  | 94.56% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 拟资助派出我校2019级翻译专业、贸易经济专业、旅游管理专业、酒店管理专业、市场营销专业和财务管理专业的48名优秀本科生分别前往美国州立大学宾汉姆顿大学、美国南卡罗来纳大学、美国芝加哥哥伦比亚学院、美国密苏里大学堪萨斯分校分别进行翻译、国际艺术管理、演艺文化管理、国际视觉艺术管理、旅游管理、酒店管理、商务管理与经济等专业学习。 继续支持已在美国纽约大学宾汉姆顿分校（40人）、美国南卡罗来纳大学（40人）、美国芝加哥哥伦比亚学院（25人）、美国密苏里大学堪萨斯分校（20人）学习的的125名外培生相关费用。 |  |  |  |  | 目标一：经费已用于支持2019级外培学生到美国高校学习学费。 目标二：学校国际化办学水平进一步深化。 目标三：借助项目，学生视野得到开拓，专业能力和跨文化交流能力得到提升，为成为复合型国际化人才打下坚实基础。" 目标四：经费已用于支持2016级、2017级和2018级84名外培学生在美国高校学习学费、1名外培生贫困补助费用，以及14名学生返京机票费用。 目标五：学校国际化办学水平进一步深化。 目标六：借助项目，学生视野得到开拓，专业能力和跨文化交流能力得到提升，为成为复合型国际化人才打下坚实基础。" |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 外派学生数 | 37 | 37 | 10 | 10 | 按原定的派出计划，2019级的48名外培生应该在2020年的8月份之前达到外方学校的语言入学标准，但是由于疫情，雅思托福考试取消等原因，有11名学生没能达到入学标准，没有及时取得入学资格，学校向市教委汇报，市教委批复同意这11名学生延期入学，考取语言资格的时间截止日期延到2021年1月份，这11名还没有被确定录取学生的学费没有支付。 |  |  |
|  |  |  | 外派学生数 | 125 | 99 | 10 | 7 | 受疫情影响，派出学生数减少，经费已用于支持2016级、2017级和2018级84名外培学生在美国高校学习学费、1名外培生贫困补助费用，以及14名学生返京机票费用。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | ≥98% | ≥98% | 98% | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年内完成 | 2020年内完成 | 2020年内完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在总预算内 | 总成本控制 | 2323.825108 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | （30分）效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 经项目培养，可为北京市经济社会发展提供有力人才支撑。 | 经项目培养，带动了学校以人才培养工作为中心的教育教学改革，全面提升了学校的办学水平，为北京市经济社会发展提供有力人才支撑。 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 社会效益 | 外培计划的实施，响应首都群众对优质高等教育资源的需求和期望，共享改革红利，有良好的社会效应。 | 外培计划的实施，响应首都群众对优质高等教育资源的需求和期望，共享改革红利。该项目提升了学校以外国语言文学和旅游管理为优势的学科建设特色，有利于国际视野的复合型人才的培养，有良好的社会效应。 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响 | 未来三年到五年，本项目培养的相关专业人才将会对我校及北京市相关专业人才培养模式改革、支撑相关对口经济社会发展起到良好推动作用。 | 通过该项目培养的相关专业人才对学校及北京市相关专业人才培养模式改革、支撑相关对口经济社会发展起到了良好的推动作用。进一步创新了高水平人才培养机制，为将北京建设成为全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心做出了贡献。 | 10 | 6 |  |  |  |
|  | （10分）满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 81.46 |  |  |  |  |