| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-青年拔尖（滚动项目）2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京第二外国语学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 朱光好 |  |  | 联系电话 | 65778592 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 18.241200 | 18.241200 | 13.741126 | 10 | 75.33% | 7.53 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.241200 | 18.241200 | 13.741126 |  | 75.33% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 该项目的总目标是为我校的发展注入强大的活力，一定程度上解决了我校在师资队伍建设上的资金缺口问题，使中青年骨干教师的发展有所保障，提升其学术水平，进而带动教师队伍整体素质的提升，提高教育教学质量和科研水平。2020年阶段性目标是出版专著2部，发表论文5篇，开展人才交流、培训、访学活动11次，培养青年教师、培养研究生10名，通过这一系列举措，进一步提高青年教师的能力和水平。 |  |  |  |  | 本年度共计出版专著1部，另一部待出版；实际开展人才交流、培训、访学活动次数15次；实际培养青年教师、研究生数共计12人；实际发表论文数10篇，其中论文发表于C级以上期刊的比例≥50%，超额完成规定数量。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 出版专著 2部 | 出版专著 2部 | 出版专著1部，另一部因学术性高，专著进展有调整需待出版 | 8 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 5篇 | 发表论文 5篇 | 发表论文共计10篇 | 8 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 开展人才交流、培训、访学活动次数计划11次 | 开展人才交流、培训、访学活动次数计划11次 | 实际开展人才交流、培训、访学活动次数共计15次 | 8 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 培养青年教师、培养研究生数计划10名 | 培养青年教师、培养研究生数计划10名 | 实际培养青年教师、研究生数共计12人 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例计划100%通过检查 | 项目通过学校、市教委审查的比例计划100%通过检查 | 项目通过学校、市教委审查的比例100%通过检查 | 6 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度：各项工作按时推进，准时结项 | 各类项目完成进度：各项工作按时推进，准时结项 | 各项工作已推进，准时结项 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | 13.741126 | 6 | 6 |  |  |  |
|  | （30分）效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 带动教师队伍整体素质的提升，提高教育教学质量和科研水平 | 带动教师队伍整体素质的提升，提高教育教学质量和科研水平 | 30 | 20 |  |  |  |
|  | （10分）满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.53 |  |  |  |