| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养计划-外培计划（再追加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京电影学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 童雷 |  |  | 联系电话 | 13426080708 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 25.551000 | 25.551000 | 20.583500 | 10 | 80.56% | 8.06 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.551000 | 25.551000 | 20.583500 |  | 80.56% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 遴选5名专业学术能力较强、有一定外语基础的学生，输送到海外知名高校开展访学活动，提高学生学习能力、思维方式、学术眼界，培养具有国际化视野、国际交往能力突出的社会紧缺专业领域的优秀人才，按期顺利回国。 搭建市属高校与海外知名高校、中央高校之间的合作交流平台，推动北京市属高校与海外优质高校之间的交流合作。 |  |  |  |  | 遴选了5名18级专业学术能力较强、有一定外语基础的学生，输送到海外知名高校开展访学活动，提高学生学习能力、思维方式、学术眼界，培养具有国际化视野、国际交往能力突出的社会紧缺专业领域的优秀人才。 搭建市属高校与海外知名高校、中央高校之间的合作交流平台，推动北京市属高校与海外优质高校之间的交流合作。学生顺利回国。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 选派外陪学生数 | 5名 | 5名 | 7.5 | 5 | 因疫情原因，5名18级访学学生紧急回国。为保障学生顺利回国，按照全额机票申请追加了25.551万用于报销学生返程机票费用。 |  |  |
|  |  |  | 接收外陪海外高校数 | 1-4所 | 1所 | 7.5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 外培内容与学生专业匹配度 | 基本匹配 | 基本匹配 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 学生学习能力、思维方式、学术眼界等能力提升程度 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 学生派出与阶段性总结时间 | 1-3月完成项目设计与规划，4-6月完成外培学生遴选与招生，7-9月学生派出与阶段性总结 | 1-3月完成项目设计与规划，4-6月完成外培学生遴选与招生，7-9月学生派出与阶段性总结 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 25.551000 | 20.583500 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 影视摄影与制作专业学生返程机票 | 约5.11万元/人 | 约4.11万元/人 | 5 | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 | 高层次创新性人才培养能力 | 得到提升 | 高层次创新性人才培养能力得到提升 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 市属高校的办学水平与国际影响力 | 得到提升 | 市属高校的办学水平与国际影响力得到提升 | 15 | 14 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与计划的市属高校满意度 | ≥60% | 80% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 参与计划的海外高校满意度 | ≥60% | 80% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 外培学生满意度 | ≥60% | 80% | 4 | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.06 |  |  |  |