| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设--特聘教授 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京电影学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王彬霞 |  |  | 联系电话 | 13810154433 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 7.000000 | 7.000000 | 7.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.000000 | 7.000000 | 7.000000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 特聘教授岗位是为国家级及北京市重点学科、重点实验室、工程技术(研究)中心、重大攻关项目，以及北京市经济社会发展有重大需求的学科领域。特聘教授将为学校的师资队伍培养，国际化视角的培养带来专业化指导。有利于提高相关教师的教学和科研水平，为我校进一步培养高级人才提供条件，总体上有利于我校师资队伍建设，有利于学校整体的发展。 |  |  |  |  | 丁如如：1.在表演本科三年级继续开设《戏剧导演基础》课程和《戏剧名作赏析》课程。以达到增加本科生对戏剧导演创作的了解，从而提高戏剧创作的整体修养和综合素质的目的。 2.给三年级的本科班学生排演一部多幕剧，完成《戏剧表演创作I》（即“多幕剧排演课程”）课程的教学，通过这轮教学让本科生学习在戏剧的多幕剧中掌握完整人物形象的创作技巧和方法，了解其创作规律。 3.将青年教师培养的计划进一步落实，以帮助提高学院青年教师的教学水平。 吴凌：1.今年完成了超过144学时的学生实习指导，参与本科课程作业的讲评工作；并参与辅导2篇2016级本科生论文和2篇2017级本科论文开题报告，1篇研究生论文及1篇研究生开题报告及写作指导。 2.完成1部本科生毕业联合作业和2部研究生毕业联合作业的辅导工作，以及指导一部本科生课程作业短片。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 实践（丁如如） | 每年担任导演完成一部多幕剧的排演 | 给三年级的本科班学生排演一部多幕剧，完成《戏剧表演创作I》（即“多幕剧排演课程”）课程的教学，通过这轮教学让本科生学习在戏剧的多幕剧中掌握完整人物形象的创作技巧和方法，了解其创作规律。 | 3.75 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 授课（丁如如） | 每学年完成不少于64学时的本科授课任务 | 完成不少于64学时的本科授课任务，在表演本科三年级继续开设《戏剧导演基础》课程和《戏剧名作赏析》课程。以达到增加本科生对戏剧导演创作的了解，从而提高戏剧创作的整体修养和综合素质的目的。 | 3.75 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 授课（吴凌） | 每年不少于144学时的学生实习指导，至少辅导1篇研究生论文 | 今年完成了超过144学时的学生实习指导，参与本科课程作业的讲评工作；并参与辅导2篇2016级本科生论文和2篇2017级本科论文开题报告，1篇研究生论文及1篇研究生开题报告及写作指导 | 3.75 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 实践（吴凌） | 每年至少辅导1部学生作品 | 完成1部本科生毕业联合作业和2部研究生毕业联合作业的辅导工作，以及指导一部本科生课程作业短片 | 3.75 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 丁如如 | 按时保质完成教学及指导实践任务 | 按时保质完成教学及指导实践任务，担任导演完成一部多幕剧的排演 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 吴凌 | 每年至少获得1个学生优秀作业奖 | 指导的两部毕业联合作业均获得中国电影电视学会的“声音学院奖”长片组“一等奖” | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 丁如如 | 每学年完成不少于64学时的本科授课任务、参与研究生答辩工作 | 每学年完成不少于64学时的本科授课任务、参与研究生答辩工作 | 5 | 4 | 因2020年疫情的出现，被迫采用线上授课的方式。 |  |  |
|  |  |  | 吴凌 | 每星期完成不少于8学时的本科授课任务、参与本科生和研究生答辩工作 | 参与2016级本科以及研究生毕业论文的评阅和答辩工作，并顺利结束；参加2017级电影录音专业本科毕业论文题目及大纲的开题评阅；参加2018级14名艺术硕士研究生的开题报告评阅及答辩；受邀担任第二届北京电影学院“学院奖”评选活动的副主席，并参与初选、复选工作和投票；作为特邀评委，参加北京电影学院导演系第九届“学生导演奖”的评审工作；参加2020级艺术硕士12名研究生复试面试、参加2021级艺术硕士5名研究生推免面试；作为特邀评委，参加北京电影学院2021年本科毕业联合作业和艺术硕士学位毕业联合作品剧本选拔和答辩工作。 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预期成本 | 7.000000 | 7.000000 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 | 提高教学水平情况 | 对青年教师进行培训，提高教学水平。 | 对青年教师进行培训，提高教学水平。 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生情况情况 | 培养业内优秀毕业生，学以致用 | 培养业内优秀毕业生，学以致用 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 教师、学生对所授课程满意度高，且在两位特聘教授的指导下能够顺利完成作品及论文。 | 教师、学生对所授课程满意度高，且在两位特聘教授的指导下能够顺利完成作品及论文。 | 10 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83 |  |  |  |