| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京电影学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王彬霞 |  |  | 联系电话 | 13810154433 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 45.000000 | 39.060000 | 26.364400 | 10 | 67.50% | 6.75 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.000000 | 39.060000 | 26.364400 |  | 67.50% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | “长城学者”培养计划是在专业领域内勇于实践、敢于探索、富有创新精神的中青年拔尖人才，通过重点培养，使其成长为学科领军人才。该笔经费有利于他们提高教学技能，增强科研能力，有效的将实践和理论相结合，从而创造出更多的社会效益和经济效益，同时，有利于提高相关教师的教学和科研水平，为我院进一步培养高级人才提供条件，总体上有利于我院师资队伍建设，有利于学院整体的发展。 |  |  |  |  | 1、赵宁宇：完成系列论文及最终出版的专著；应用前景为持续开展战争片研究并成为战争片创作的有效总结和理论指引；经济效益为努力增加战争片创作的社会、经济附加值，助力中国电影产业更上一层楼。 2、王海洲：面向全校师生开设《中国艺术传统与中国电影》专业课程，共两次64课时；邀请国内外知名电影学者或艺术传统领域专家举行2场线下讲座；在核心期刊上发表专业3篇学术研究成果论文；完成“中国艺术传统与中国电影”研究著作1部； 3、扈强：完成了一门课程的建设，形成了课程的基础性文件；初步建立起了一只由本校优秀教师，活跃在创作一线的优秀校友及课程教学管理人员组成的项目团队；完成了一个学期的线上授课和一次线下实景模拟课程试讲。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 发表高水平论文（赵宁宇） | 1篇 | 已完成论文2篇 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 讲座（王海洲） | 4个 | 完成2场讲座 | 1.5 | 1 | 因疫情影响，原计划的讲座受影响未能实际落实 |  |  |
|  |  |  | 召开学术交流活动数（赵宁宇） | 2次 | 召开学术交流活动数2次 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养教师、研究生（赵宁宇） | 研究生1名 | 培养研究生1名 | 1.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 在现有实践类公共课程中建设导表演课程模块（扈强） | 1个 | 在现有实践类公共课程中建设导表演课程模块1个 | 1.5 | 1.5 | 因新冠疫情影响，大规模授课改为线上进行，未开展大规模线下实践课程和课程研讨工作 |  |  |
|  |  |  | 将导表演课程模板建设成一门独立的导表演课程（扈强） | 1门 | 将导表演课程模块建设成一门独立的导表演课程 1门 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 初步形成导表演课程授课团队（扈强） | 1个 | 初步形成导表演课程授课团队1个 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 导表演试点课程学生数（扈强） | 不少于20人 | 导表演试点课程学生数120人 | 1.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 导表演试点课程授课学时（扈强） | 不少于32学时 | 导表演试点课程授课学时32学时 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究专著（王海洲） | 1本 | 1部专著出版 | 1.5 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表在中文核心级以上期刊的比例（赵宁宇） | ≥100% | 论文发表于核心期刊，专著写作完成 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 导表演课程模块达到课程规范化建设要求（扈强） | 课程大纲、课程建设表、教学进度表，达到课程规范化建设要求 | 课程大纲、课程建设表、教学进度表，达到课程规范化建设要求 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 将导表演课程模板建设成一门独立的导表演课程（扈强） | 课程大纲、课程建设表、教学进度表，达到课程规范化建设要求 | 课程大纲、课程建设表、教学进度表，达到课程规范化建设要求 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 初步形成导表演课程授课团队（扈强） | 初步形成导表演课程授课团队符合课程建设梯队要求 | 初步形成导表演课程授课团队符合课程建设梯队要求 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专著质量（王海洲） | 建构具有中国精神、中国价值、中国气概、中国风格的电影艺术话语体系 | 形成系统的教学方案和课程模式，面向本科生和研究生教学，广受好评；核心期刊发表研究论文，支持学科发展；研究专著国际传播，增强学校学术影响力 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 讲座4次完成质量（王海洲） | 主讲人、讲座主题、讲座内容申请表 | 完成2次主讲人、讲座主题、讲座内容申请表 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度（赵宁宇） | 严格按照计划执行，年底执行完毕 | 论文已发表，专著已签订出版合同 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 课程建设阶段（扈强） | 2020年1月1日至2020年8月30日 | 按计划完成课程建设和团队组建 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 课程授课实践阶段（扈强） | 2020年9月1日至2020年12月31日 | 因新冠疫情影响，按相关防疫要求，大规模授课改为线上进行，未开展大规模线下实践课程和课程研讨工作 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 专著写作与出版（王海洲） | 2020年12月，完成“中国艺术传统与中国电影”研究专著1部。 | 发表3篇学术论文，专著初稿已完成，2021年6月出版 | 2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 讲座实践阶段（王海洲） | 2020年3月1日到2020年12月30日 | 讲座已落实开展 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预期成本 | 45.000000 | 26.364400 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 | 专业人才培养情况 | 提供理论支撑和实践示范 | 提供理论支撑和实践示范 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 提高教学水平情况 | 完善表演课程体系建设，建构中国电影学派理论体系 | 完善表演课程体系建设，建构中国电影学派理论体系 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 提高科研水平情况 | 开拓电影学科教育视野，从中国传统艺术中汲取营养来反哺当下电影理论研究 | 开拓电影学科教育视野，从中国传统艺术中汲取营养来反哺当下电影理论研究 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 达到85% | 85% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.75 |  |  |  |  |