| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-一流专业建设-表演（年初） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京电影学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张辉 |  |  | 联系电话 | 13601164456 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 135.830000 | 135.830000 | 135.340000 | 10 | 99.64% | 9.96 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 135.830000 | 135.830000 | 135.340000 |  | 99.64% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过加大对戏剧表演创作实验室建设的支持，瞄准行业发展前沿需求，增配一批亟需的教学设备，促进学科重点实验室建设，扩大学科专业影响力，有效提高相关学科教学水平、科研水平和整体竞争力。 |  |  |  |  | 通过加大对戏剧表演创作实验室建设的支持，瞄准行业发展前沿需求，增配了一批亟需的教学设备，促进学科重点实验室建设，扩大学科专业影响力，有效提高相关学科教学水平、科研水平和整体竞争力。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 新增戏剧表演创作实验室设备系统数量 | 新增舞台表演教研辅助系统设备12组 | 新增戏剧表演创作实验室设备系统12套组 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 | 达到项目要求技术参数 | 达到项目要求技术参数 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 保修服务 | 不少于验收通过后1年时间 | 不少于验收通过后1年时间 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 验收时间 | 2020年12月前 | 验收时间2020年12月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 135.830000 | 135.340000 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 | 节约维护成本 | 30万元 | 本次项目购置系统配置的主要特点如下： 1、大幅降低耗电量，从之前钨丝灯的1KW降到了200W的。2、大幅降低灯具发热量，发光二极管发热量明显小于钨丝灯泡。3、超长的使用寿命，主要灯具使用寿命扩展至50000小时以上。4、无耗材需求，发光二极管发光单元无耗材需求，不用更换灯泡。5、对供电系统的功率要求大幅下降，在灯具数量增加的基础上每个排练间的功率总需求从15KW降至4KW。6、用电安全性显著提高，不再需要380V动力电系统进入排练间，220V市电系统即可满足用电需求。7、单个灯具基础照度增大，由于发光二极管的发光效率很高，在单灯功率大幅降低的基础上，单灯亮度依然高于之前的1KW钨丝灯。8、可匹配集控管理系统需求，控制台具有网络接入功能，便与教学管理系统接入。9、操作简单易于上手，控制台操作逻辑清晰明了，内置中文系统。10、维护方便快捷，配置中的设备都具有快捷维护的相关设计。11、耐长时间大强度使用，符合教学使用特点，满足高强度长时间使用需求。 本项目的实施可在未来数年内节约耗材使用、维修维护、电费等成本30余万元 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 表演学院本科教学的履职基础、公共服务能力得到提升 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | （10分） 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | 100% | 教师完全满意 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 | 100% | 学生完全满意 | 5 | 4.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.96 |  |  |  |