| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设-电影学（年初） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京电影学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张辉 |  |  | 联系电话 | 18611973456 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 73.950000 | 73.950000 | 56.900000 | 10 | 76.94% | 7.69 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 73.950000 | 73.950000 | 56.900000 |  | 76.94% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目的预期总目标是促进电影学科的可持续性建设和发展，提升我校高层次电影人才的培养质量。在此基础上，争取在2020年的第五轮全国学科评估中，大幅提高现有成绩。 |  |  |  |  | 促进了电影学科的可持续性建设和发展，提升我校高层次电影人才的培养质量。在此基础上，争取在2020年的第五轮全国学科评估中，大幅提高现有成绩。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成调研报告 | 2篇 | 完成《北京影视文化惠民情况调研报告》、《当下北京影视产业政策调研报告》、《重塑再造：智媒时代电影生产的再媒体化》共计3篇 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 支出学科带头人和教学团队数 | 1组 | 支持特种影像教研团队1组 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 购置设备、建立实验室 | 1个 | 建立特种影像实验室 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成著作或教材出版 | 2部 | 已出版《电影学：历史·理论·国别—电影历史、理论与教育》《电影学：历史·理论·国别-民族想想与文化表征》专著共计2部；另一部专著已签订出版合同 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 举办学术交流 | 1次 | 举办2020年国际特种影像论坛学术交流1次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 举办作品展览次数 | 1次 | 举办硕士研究生师生动画作品汇报展1次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 5篇 | 0篇 | 2 | 0 | 受疫情等相关因素影响，部分需要异地或出国交流所形成的论文未能如期完成并发表。已协调改为专著出版，目前已签订出版合同 |  |  |
|  |  |  | 支持艺术实践创作 | 5部 | 支持艺术实践创作《话语》、《春梦》、《浏海》、《小老鬼》、《哀悼》共计5部及表演教学短片竖屏剧项目 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 调研成果刊发 | 1篇 | 《重塑再造：智媒时代电影生产的再媒体化》刊发于电影文学2020第22期 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 新增设备通过验收率 | 100％ | 新增设备通过验收率100％ | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表在核心期刊数量 | 3篇 | 0篇 | 3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 展览作品数 | ≥20件 | 展览作品数≥20件 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 开发的教学资源与设备服务的学生人次 | 60人次 | 开发的教学资源与设备服务的学生60人次 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 如期完成 | 本项目为年中追加项目，部分专著出版20年底尚未完成，已签订出版合同 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 73.950000 | 56.900000 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 | 研究生培养水平 | 有所提高 | 研究生培养水平有所提高 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 学科发展水平 | 逐步提升 | 学科发展水平逐步提升 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益研究生满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 相关培养单位满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 4.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.69 |  |  |  |  |