| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 学生资助—研究生学业奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京电影学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王海洲 |  |  | 联系电话 | 18810957252 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 301.200000 | 299.200000 | 299.200000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 301.200000 | 299.200000 | 299.200000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 研究生学业奖学金根据我校研究生收费标准、学业成绩、科研成果、社会服务以及家庭经济状况等因素，确定了我校学业奖学金的覆盖面、等级、奖励标准和评定办法。博士研究生平均每生每年10000元，硕士研究生平均每生每年8000元的标准，以及在校生人数的一定比例给予经费支持。从生活、经济保障完成研究生学业。全面提高我校研究生培养的质量和水平。 |  |  |  |  | 年度下达预算301.2万元，实际发放299.2万元，共资助博士46人，硕士243人。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 资助标准及人数 | 博士研究生平均每生每年10000元，硕士研究生平均每生每年8000元的标准，以及在校生人数的一定比例给予经费支持 | 博士研究生平均每生每年10000元，硕士研究生平均每生每年8000元的标准，共资助博士46人，硕士243人 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全面提高研究生培养的质量和水平 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 一次性发放 | 一次性发放 | 一次性发放 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 301.200000 | 299.200000 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 | 对研究生生活、经济保障的情况 | 从生活、经济上保障完成研究生学业。 | 从生活、经济上保障完成研究生学业。 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 对研究生培养质量及水平的影响 | 全面提高学校研究生培养的质量和水平。 | 全面提高学校研究生培养的质量和水平。 | 15 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益学生满意度 | 满意 | 受益学生满意 | 10 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |