| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国际合作与交流-＂一带一路”国家人才培养基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京电影学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李苒 |  |  | 联系电话 | 13716279584 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 134.660000 | 88.700000 | 85.845548 | 10 | 96.78% | 9.68 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 134.660000 | 88.700000 | 85.845548 |  | 96.78% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、新招收紫禁城奖学金硕士2名，继续培养2019年招收硕士2名。资助新老生奖学金总额31.68万元。新招收紫禁城奖学金博士1名，资助奖学金总额9.98万元； 2、招收短期来京留学人员19名，资助学费总额38万元； 3、完成6门学科的编写、调研工作。 |  |  |  |  | 1、新招收紫禁城奖学金硕士2名，继续培养2019年招收硕士2名。资助新老生奖学金总额31.68万元； 2、招收短期来京留学人员7名，资助学费总额14万元； 3、完成6门学科的编写、调研工作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 紫禁城奖学金人数 | 5人（硕士4人、博士1人） | 招收并继续培养紫禁城奖学金人数4名，其中硕士4名 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 短期来京留学人数 | 19人 | 招收短期来京留学人员7名 | 5 | 3 | 受疫情和出入境政策的影响，紫禁城奖学金项目没有招收到相应的外籍博士生。短期来华留学生的数量受到较大影响 |  |  |
|  |  |  | 课程建设数量 | 6门 | 完成6门学科的编写、调研工作 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放紫禁城奖学金 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 资助短期来京留学 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 课程建设完成率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发放紫禁城奖学金进度 | ≤1年 | 完成紫禁城奖学金发放 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 资助短期来京留学进度 | ≤1年 | 完成短期来京留学生的资助发放 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 课程建设完成进度 | ≤1年 | 完成课程建设 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 134.660000 | 85.845548 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | （30分）效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 一带一路国家电影教育产业合作交流发展得到进一步提升 | 一带一路国家电影教育产业合作交流发展得到进一步提升 | 30 | 24 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益学生满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.68 |  |  |  |