| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-青年拔尖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京电影学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王彬霞 |  |  | 联系电话 | 13810154433 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 10.000000 | 7.803300 | 7.793499 | 10 | 99.87% | 9.99 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.000000 | 7.803300 | 7.793499 |  | 99.87% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 加强青年骨干教师交流、培训、访学活动的开展，对青年学科带头人进行资金支持，为教学活动提供更多的软件资源与硬件设备，从而鼓励研发与创新，进一步普及先进教育理念，促进新时期我校教学改革的研究与实践，促进我校学生培养水平和能力的提升。 |  |  |  |  | 1、孙俨斌：完成论文3篇，调研报告2万余字，获1项市级教学成果奖； 2、王垚：完成核心期刊发表论文2篇。发表C刊论文两篇。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 论文（孙俨斌） | 发表1篇 | 完成论文3篇 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调研报告（孙俨斌） | 3万字 | 调研报告2万余字，获1项市级教学成果奖 | 5 | 4 | 因疫情原因，调研无法顺利开展，调研报告字数从三万字减少为两万字 |  |  |
|  |  |  | 发表论文数量（王垚） | 2篇核心期刊 | 完成核心期刊发表论文2篇。发表C刊论文2篇 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校审查（孙俨斌） | 通过 | 通过学校审查 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目通过市教委审查（孙俨斌） | 通过 | 通过学校审查 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目通过学校、市教委审查的比例（王垚） | ≥100% | 通过学校审查 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年12月31日以前完成 | 按期完成，以用稿接收函为准 | 按期已完成 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 10.000000 | 7.793499 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 | 提高教学水平情况 | 丰富教学内容 | 丰富教学内容 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 提高科研团队成长情况 | 熟悉科研运作 | 熟悉科研运作 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 达到95%以上 | 98% | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.99 |  |  |  |