| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—基础设施改造定额—芍药居校区整体改造工程尾款（追加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 兰泰黔 |  |  | 联系电话 | 13240048775 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1500.000000 | 1500.000000 | 1170.000000 | 10 | 78.00% | 7.8 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1500.000000 | 1500.000000 | 1170.000000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 提升校园环境整体和谐舒适氛围，加强校园空间的课余休闲使用功能；改造樱花园校区消防水池，保障校园消防供水，提高学生宿舍防范火灾事故能力，提升师生安全感。 |  |  |  |  | 芍药居校区现状校园校舍及基础设施均不能满足以上基本教学办公功能需求，需要整体改造。目前校区整体改造工程施工合同都已签订，且施工工作已结束并通过竣工验收，现已进入工程审计阶段，工程审计后亟需工程尾款作为资金保障，以确保我校按合同约定履约。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 改造校区内市政管网8000余米，改善20000平米景观及路面铺装面积，实现双路电路增容供电，部分建筑装修改造 | 市政管网8000余米，改善20000平米景观及路面铺装面积 | 双路供电未完成，其余均已完成 | 12.5 | 10.5 | 因供电局审批供电方案改造涉及对外经贸大学、煤炭研究院的路面施工，对方不予配合，导致项目无法实施；2019年6月供电局出具了临时过渡供单路供电的电增容方案，目前已能保证校区正常用电需求。新的供电方案正在与电力主管部门沟通中，待正式供电方案批复后方可继续执行 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2014），适应设计规范，保障消防改造工程通过验收、顺利投入使用。解除了校区内各建筑单体消火栓水压不足的隐患。解除了校区内各建筑单体及校区整体联动报警系统老化失效的隐患。解决单路供电用电隐患，解除既有供电容量不足的隐患。改善管线老化维修不便的局面 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2014），适应设计规范，保障消防改造工程通过验收、顺利投入使用。解除了校区内各建筑单体消火栓水压不足的隐患。解除了校区内各建筑单体及校区整体联动报警系统老化失效的隐患。解决单路供电用电隐患，解除既有供电容量不足的隐患。改善管线老化维修不便的局面 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2014），适应设计规范，保障消防改造工程通过验收、顺利投入使用。解除了校区内各建筑单体消火栓水压不足的隐患。解除了校区内各建筑单体及校区整体联动报警系统老化失效的隐患。解决单路供电用电隐患，解除既有供电容量不足的隐患。改善管线老化维修不便的局面 | 12.5 | 11.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 双路供电未完成，其余均已完成 | 12.5 | 10.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在1500万元内；设备、工程建设等的成本控制，成本节约率10%以上；控制设备材料及综合单价在北京市造价信息、定额标准以内 | 1500.000000 | 1170.000000 | 12.5 | 10.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 节约后续维修费用50万元每年，节约水电气等，每年减少费用200万元；预防火灾，避免和预防火灾事故的发生，降低火灾直接经济损失和人员伤亡 | 预防火灾，避免和预防火灾事故的发生，降低火灾直接经济损失和人员伤亡 | 7.5 | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学的基础设施条件；校园环境改造投入使用为全校师生的学习、生活、文娱活动等提供良好场所。改善和提高学校消防安全整体水平 | 改善学校办学的基础设施条件；校园环境改造投入使用为全校师生的学习、生活、文娱活动等提供良好场所。改善和提高学校消防安全整体水平 | 7.5 | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完工后环境有很大改善，能为全校师生提供良好的工作、学习、生活条件，提升校园整体品质 | 完工后环境有很大改善，能为全校师生提供良好的工作、学习、生活条件，提升校园整体品质 | 7.5 | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 改造后配套基础设施将在50年内持续为在校师生服务，保障和推动学校内涵式发展 | 改造后配套基础设施将在50年内持续为在校师生服务，保障和推动学校内涵式发展 | 7.5 | 5.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 校园安全管理能力 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 社会各界对教育基础设施的满意度 | 99% | 99% | 4 | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.8 |  |  |  |