| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设—青年拔尖（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 马凤宝 |  |  | 联系电话 | 64289602 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 56.875446 | 56.875446 | 42.057699 | 10 | 73.95% | 7.3 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 56.875446 | 56.875446 | 42.057699 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：青年教师1——1：挑选6件民族服饰博物馆馆藏重点古代出土织物，对其尺寸、色度值、显微进行测量，对织物织造、纹饰的、风格等进行详细研究，2：与社科院考古所、南京云锦研究所合作，根据古代出土纺织品实物，对墓葬出土服饰进行复制实践2件、结合教学带领学生完成结构复制1件。3：对三年来项目测量的馆藏古代出土的织物信息进行梳理、汇总、统计。通过实物测量、修复保护、实验复制得到的一手研究数据，纳入民族服饰博物馆数据库，创建特色古代纺织品保护研究系统框架。4：完成《中国传统织物的修复保护与复制研究》汇总研究报告1本，5:完成中国传统织物元素创新设计2件6:完成中国传统织物元素创新设计2件。7:将三年来完成的创新设计作品梳理，完成《传统元素复制、创新设计作品集册》1本。 青年教师2——面向首都文化创意产业发展需求，营造促进和推动设计行业和设计教育发展的平台基地；发表学术论文，包含国际学术会议、国内外核心学术期刊；开展设计教育学术交流活动，成果的阶段性展示，进行设计教学的相关传播实践与沟通。 青年教师3——1：市场调研工作完成；2：模型分析完成。 青年教师4——1：制备石墨烯包覆片状铝粉；2：改性石墨烯的制备；3：片状铝粉的制备。 青年教师5——1：发表论文1-2篇；2：专著编写。 青年教师6——1：发表论文一篇，2：手工皮艺的形式特点与传统手工艺形式的多种可能性探索，3：植鞣皮革原材料的复合创新实验。 青年教师7——1：设计初步成型；2：各种工艺参数整理；3：资料汇总，梳理。 青年教师8——1：深入乡村调研，发现并记录乡村人的生活方式；2：借鉴过往下乡经验，开发陪伴工具包；3：对于城市里青年生活消费习惯进行调查研究分析；4：对已成熟的优秀社会创新案例及不同社会状态进行分析对比，整理成论文。 青年教师9——1：发表论文2篇，核心期刊1篇；2：服装10款，样片10款。 青年教师10——1：C刊论文1篇；2：专业期刊论文2篇；3：专业报告一份。 青年教师11——1：数据分析；2：专家咨询；3：撰写论文。 |  |  |  |  | 青年教师1——1：挑选6件民族服饰博物馆馆藏重点古代出土织物，对其尺寸、色度值、显微进行测量，对织物织造、纹饰的、风格等进行详细研究，2：与社科院考古所、南京云锦研究所合作，根据古代出土纺织品实物，对墓葬出土服饰进行复制实践2件、结合教学带领学生完成结构复制1件。3：对三年来项目测量的馆藏古代出土的织物信息进行梳理、汇总、统计。通过实物测量、修复保护、实验复制得到的一手研究数据，纳入民族服饰博物馆数据库，创建特色古代纺织品保护研究系统框架。4：完成《中国传统织物的修复保护与复制研究》汇总研究报告1本，5：完成项目研究论文册1本。6:完成中国传统织物元素创新设计2件7:完成中国传统织物元素创新设计2件。8:将三年来完成的创新设计作品梳理，完成《传统元素复制、创新设计作品集册》1本。 青年教师2——2020年受到疫情影响，项目进展有所滞后。年底经费剩余33650元滚动到2021年4月底前支出。2020年基本完成各项任务目标。 青年教师3——1：市场调研工作完成；2：模型分析完成。 青年教师4——1：制备石墨烯包覆片状铝粉；2：改性石墨烯的制备；3：片状铝粉的制备。 青年教师5——1：发表论文1-2篇；2：专著编写。 青年教师6——1论文：“皮革材料在艺术与设计行业的跨领域研究”发表在《中国皮革》2废旧材料的新“皮”复合创新实验进行70%。 青年教师7——完成设计作品、咨询专家调研。 青年教师8—— 借鉴过往下乡经验，开发陪伴工具包1个。 青年教师9——1：发表论文2篇，核心期刊1篇；2：服装10款，样片10款。 青年教师10——论文3篇，报告1份 青年教师11——论文2篇、专家咨询15人次、分析测试数据2500人次 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 1.馆藏古代织物测量研究 | 6片 | 6 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 对墓葬出土服饰进行复制实践 | 2件 | 2 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 《中国传统织物的修复保护与复制研究》汇总研究报告 | 1本 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目研究论文册 | 1本 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 完成中国传统织物元素创新设计 | 2件 | 2 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 中国传统服饰结构复制 | 1件 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 完成《传统元素复制、创新设计作品集册》 | 1本 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 2.支持学科带头人和教学团队数 | 1个 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 完成学科研究项目并发表论文 | 1篇 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 开展人才交流，访学活动 | 2次 | 2 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 3.发表论文 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 还有1篇已接收还没见刊 |  |  |
|  |  |  | 城市市场调研 | 3 | 因疫情原因无法进行实地调研，改为线上调研。 | 0.8 | 0.4 |  |  |  |
|  |  |  | 指导学生 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 4.制备出一定量的样品 | 制备出一定量的样品 | 完成 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 制备一定量的片状铝粉 | 制备一定量的片状铝粉 | 完成 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 5.发表论文 | 1-2 | 0 | 0.8 | 0 | 未发表 |  |  |
|  |  |  | 6.发表论文 | ＞1 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 7.实物作品 | 10件 | 10 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 咨询专家 | 4人 | 4 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文数量 | 3 | 3 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 8.发表论文 | 1 | 0 | 0.8 | 0.4 |  |  |  |
|  |  |  | 工具包 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 9.发表论文 | 2 | 2 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 10.1篇C刊 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 2篇专业期刊 | 2 | 2 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 11.专家咨询数 | 15人次 | 15人次 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 论文 | 2 | 2 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 学生体质测试人数 | 2500人 | 2500人 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1.馆藏古代织物测量研究 | 对6件馆藏织物其尺寸、色度值、显微进行测量，对织物织造、纹饰的、风格等进行详细研究 | 对6件馆藏织物其尺寸、色度值、显微进行测量，对织物织造、纹饰的、风格等进行详细研究 | 0.13 | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | 对墓葬出土服饰进行复制实践 | 对墓葬出土服饰进行织物分析、原材料处理、染色、款式图及纹饰矢量图绘制、意匠图绘制、花本制作、织机装造、面料织造；最后进行服装结构复制 | 对墓葬出土服饰进行织物分析、原材料处理、染色、款式图及纹饰矢量图绘制、意匠图绘制、花本制作、织机装造、面料织造；最后进行服装结构复制 | 0.13 | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | 《中国传统织物的修复保护与复制研究》汇总研究报告 | 将项目期间测量的所有馆藏织物相关信息整理汇总到《中国传统织物的修复保护与复制研究》汇总研究报告册中，图片不少于150幅，文字不少于2万字。 | 将项目期间测量的所有馆藏织物相关信息整理汇总到《中国传统织物的修复保护与复制研究》汇总研究报告册中，图片不少于150幅，文字不少于2万字。 | 0.13 | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目研究论文册 | 将项目研究期间发表的学术论文汇集成册 | 将项目研究期间发表的学术论文汇集成册 | 0.13 | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | 《传统元素复制、创新设计作品集册》 | 将项目研究期间创作的创新作品、复制作品进行整理、汇集成册 | 将项目研究期间创作的创新作品、复制作品进行整理、汇集成册 | 0.13 | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | 中国传统服饰结构复制 | 将课题研究与硕士生课程结合，对传统中国服饰进行结构研究与白坯复制 | 将课题研究与硕士生课程结合，对传统中国服饰进行结构研究与白坯复制 | 0.13 | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | 硕士生培养、微信推送 | 将课题研究与硕士生课程结合，撰写研究报告，进行微信公众号推送 | 将课题研究与硕士生课程结合，撰写研究报告，进行微信公众号推送 | 0.12 | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | 2.项目通过学校、市教委审查比例及论文发表于国家核心期刊的比例：80% | 2.项目通过学校、市教委审查比例及论文发表于国家核心期刊的比例：80% | 2.项目通过学校、市教委审查比例及论文发表于国家核心期刊的比例：80% | 0.9 | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  | 3.论文国际期刊发表 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  | 4.具有电磁屏蔽效能、具有导电性能 | 4.具有电磁屏蔽效能、具有导电性能 | 4.具有电磁屏蔽效能、具有导电性能 | 0.9 | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  | 5.核心期刊论文 | 1 | 未达成 | 0.9 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 6.核心期刊论文 | 核心期刊论文 | 核心期刊论文 | 0.9 | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  | 7.设备性能完好率及承担任务完成率：≥50% | 设备性能完好率及承担任务完成率：≥50% | 设备性能完好率及承担任务完成率：50% | 0.9 | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  | 8.论文：深入乡村调研，发现并记录乡村人的生活方式；工具包：借鉴过往下乡经验，开发陪伴工具包。 | 论文：深入乡村调研，发现并记录乡村人的生活方式；工具包：借鉴过往下乡经验，开发陪伴工具包 | 论文：深入乡村调研，发现并记录乡村人的生活方式；工具包：借鉴过往下乡经验，开发陪伴工具包 | 0.9 | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  | 9.核心期刊论文 | 不少于1篇 | 未达成 | 0.9 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 10.C刊、专业期刊 | C刊、专业期刊 | C刊、专业期刊 | 0.9 | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  | 11.专家咨询及学生体质测试完成情况：良好；论文：公开发表 | 专家咨询及学生体质测试完成情况：良好；论文：公开发表 | 专家咨询及学生体质测试完成情况：良好；论文：公开发表 | 0.9 | 0.7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1.2020.1-6：2019年内完成馆藏古代织物测量研究6片、完成对墓葬出土服饰进行复制实践2件；7-11：2019年内完成《中国传统织物的修复保护与复制研究》汇总研究报告1本、完成完成项目研究论文册1本；1-6：2019年内完成完成中国传统织物元素创新设计2件；7-11：2019年内完成完成《传统元素复制、创新设计作品集册》1本 | 1.2020.1-6：2019年内完成馆藏古代织物测量研究6片、完成对墓葬出土服饰进行复制实践2件；7-11：2019年内完成《中国传统织物的修复保护与复制研究》汇总研究报告1本、完成完成项目研究论文册1本；1-6：2019年内完成完成中国传统织物元素创新设计2件；7-11：2019年内完成完成《传统元素复制、创新设计作品集册》1本 | 1.2020.1-6：2019年内完成馆藏古代织物测量研究6片、完成对墓葬出土服饰进行复制实践2件；7-11：2019年内完成《中国传统织物的修复保护与复制研究》汇总研究报告1本、完成完成项目研究论文册1本；1-6：2019年内完成完成中国传统织物元素创新设计2件；7-11：2019年内完成完成《传统元素复制、创新设计作品集册》1本 | 0.8 | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  | 2.各项目完成进度 | 2.严格按照计划执行 | 2.严格按照计划执行 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 3.调研工作 | 3.调研工作：3个城市 | 3.调研工作：3个城市 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 4.制备出样品 | 4.制备出样品 | 4.制备出样品 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 5.各类项目完成进度 | 5.严格按照计划执行 | 5.严格按照计划执行 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 6.论文发表 | 6.2020.1-12完成论文发表 | 6.2020.1-12完成论文发表 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 7.各项目完成进度 | 7.各项目完成进度≥90% | 7.各项目完成进度90% | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 8.严格进度 | 9.严格按照时间规定完成 | 9.严格按照时间规定完成 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 9.论文发表 | 2020.1-12完成 | 2020.1-12完成 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 10.年中两篇、年底三篇 | 10.年中两篇、年底三篇 | 10.年中两篇、年底三篇 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 11.6-11月：专家咨询、1-12月学生体质测试、论文 | 11.6-11月：专家咨询、1-12月学生体质测试、论文 | 11.6-11月：专家咨询、1-12月学生体质测试、论文 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1.劳务费成本控制在2.24万元之内、专家咨询费控制在0.7万元之内、图书资料费控制在0.68万元之内、打印费控制在0.405万元之内、加工费控制在0.975万元之内 | 1.劳务费成本控制在2.24万元之内、专家咨询费控制在0.7万元之内、图书资料费控制在0.68万元之内、打印费控制在0.405万元之内、加工费控制在0.975万元之内 | 1.劳务费成本控制在2.24万元之内、专家咨询费控制在0.7万元之内、图书资料费控制在0.68万元之内、打印费控制在0.405万元之内、加工费控制在0.975万元之内 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 2.项目预算控制数10万元、人均差旅小于等于2万 | 2.项目预算控制数10万元、人均差旅小于等于2万 | 2.项目预算控制数10万元、人均差旅小于等于2万 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 3.差旅单人成本控制<=3333元/人/次、劳务成本控制<=800元/人/次 | 3.差旅单人成本控制<=3333元/人/次、劳务成本控制<=800元/人/次 | 3.差旅单人成本控制<=3333元/人/次、劳务成本控制<=800元/人/次 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 4.项目预算控制在计划内 | 4.项目预算控制在计划内 | 4.项目预算控制在计划内 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 5.项目预算控制数5万 | 5.项目预算控制数5万 | 5.项目预算控制数5万 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 6.项目预算控制数5万 | 6.项目预算控制数5万 | 6.项目预算控制数5万 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 7.项目预算控制数5万、购置教学、实验材料平均价格≤1万元 、人均差旅、办公费≤1万元 | 7.项目预算控制数5万、购置教学、实验材料平均价格≤1万元 、人均差旅、办公费≤1万元 | 7.项目预算控制数5万、购置教学、实验材料平均价格≤1万元 、人均差旅、办公费≤1万元 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 8.节约 | 8.严格按照成本控制 | 8.严格按照成本控制 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 9.项目预算控制数 | 9.10万 | 9.10万 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 10.C刊3000元 | 10.C刊3000元 | 10.C刊3000元 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 11.专家咨询1.2万、调研1万、论文0.6万 | 11.专家咨询1.2万、调研1万、论文0.6万 | 11.专家咨询1.2万、调研1万、论文0.6万 | 0.9 | 0.6 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标1 | 通过修复保护研究，对博物馆藏传统织物进行抢救性保护 | 馆藏品得到有效、及时的研究与保护 | 馆藏品得到有效、及时的研究与保护 | 1.5 | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 通过实物测量、修复保护、实验复制得到的一手研究数据，纳入民族服饰博物馆数据库，发布微信，公开发表专业论文，向大众传播传统文化。 | 传统文化得到有效的宣传、传播与推广 | 传统文化得到有效的宣传、传播与推广 | 1.5 | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 将项目研究与研究生、博士生课程结合，促进我校对纺织品的织造组织结构、纺织品图案和色彩、服装裁剪、缝纫设计、天然染色工艺等课程的教学。促进传统文化的传承。 | 课程教学质量得到有效提升，学生学习积极性大幅提高 | 课程教学质量得到有效提升，学生学习积极性大幅提高 | 1.5 | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 通过对古代织物的复织、复制实践，探讨传统服饰的织造工艺、纹饰特点等，揭示古代服饰制作技艺真相，对当今纺织服装行业的发展提供一定的参考。 | 通过对古代织物的复织、复制实践，探讨传统服饰的织造工艺、纹饰特点等，揭示古代服饰制作技艺真相，对当今纺织服装行业的发展提供一定的参考。 | 通过对古代织物的复织、复制实践，探讨传统服饰的织造工艺、纹饰特点等，揭示古代服饰制作技艺真相，对当今纺织服装行业的发展提供一定的参考。 | 1.5 | 1.2 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标2 | 产生市级优秀成果数量 | 1个 | 1个 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 入选学校优秀人才数 | 1人 | 1人 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 科技创新能力 | 得到提升 | 科技创新能力得到提升 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标3 | 科研创新能力、学生研究技能 | 得到提高 | 科研创新能力、学生研究技能得到提高 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标4 | 个人能力得到提升 | 个人能力得到提升 | 个人能力得到提升 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标5 | 论文写作能力、数据采集分析能力、专著编写 | 得以提升 | 论文写作能力、数据采集分析能力、专著编写得以提升 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标6 | 论文写作能力、创新分析能力、传统技艺应用能力 | 得以提升 | 论文写作能力、创新分析能力、传统技艺应用能力得以提升 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 效益指标7 | 经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标 | 比较显著 | 经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标比较显著 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标8 | 社会效益 | 举办1场展览 | 举办1场展览 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 教育效益 | 培养城市年轻设计师的觉醒和责任感；启发乡村人的多样生活方式，让乡村的文化更丰盛。 | 培养城市年轻设计师的觉醒和责任感；启发乡村人的多样生活方式，让乡村的文化更丰盛。 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 环境意义 | 用设计力量塑造和推广身心灵平衡生活方式，让低碳与可持续的乡村的生活方式在城市变得简单，流行 | 用设计力量塑造和推广身心灵平衡生活方式，让低碳与可持续的乡村的生活方式在城市变得简单，流行 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标9 | 论文写作能力、数据采集分析能力、设计能力 | 得以提升 | 论文写作能力、数据采集分析能力、设计能力得以提升 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标10 | 社会影响力提升 | 社会影响力提升 | 社会影响力提升 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标11 | 教师科研能力、师生健康意识 | 得以提升 | 教师科研能力、师生健康意识得以提升 | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1.受众者满意度 | 100% | 100% | 0.85 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 2.院系对所培养教师的满意度 | ＞80% | 90% | 0.83 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 3.问卷调查满意度 | ≥95% | 95% | 0.83 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指导学生满意度 | ≥90% | 95% | 0.83 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 4.培养的学生顺利毕业 | 培养的学生顺利毕业 | 培养的学生顺利毕业 | 0.83 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 5.培养学生满意度 | ≥90% | 90% | 0.83 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 6.就传统工艺的技艺制作与创新咨询行业专家：得到行业专家认可 | 就传统工艺的技艺制作与创新咨询行业专家：得到行业专家认可 | 就传统工艺的技艺制作与创新咨询行业专家：得到行业专家认可 | 0.83 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 7.项目完成的满意度 | ≥90% | 95% | 0.83 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 8.社会效益：社会满意 | 社会效益：社会满意 | 受众者表示满意 | 0.83 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 9.设计的相关针织服装：得到行业专家认可 | 设计的相关针织服装：得到行业专家认可 | 设计的相关针织服装：得到行业专家认可 | 0.83 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 10.大于99% | ＞99% | 100% | 0.85 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 11.学生满意度、教师满意度：良好 | 学生满意度、教师满意度：良好 | 学生满意度、教师均表示满意 | 0.83 | 0.6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.7 |  |  |  |