| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设—长城学者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 马凤宝 |  |  | 联系电话 | 64288198 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 80.000000 | 80.000000 | 65.026759 | 10 | 81.28% | 8.1 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.000000 | 80.000000 | 65.026759 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 长城学者1：1：初步进行协同教学；2：对公共空间进行调研、有初步的成果；3：建立人才科研团队。 长城学者2：1：发表论文3-4篇；2：完成著作初稿。 长城学者3：重点开展项目PLA/添加剂共混和复合纺丝关键技术，拟解决阻燃剂和功能性添加剂在纤维中分散的技术难题；继续加强对青年教师的资金支持和培养，为其科研实验开展和学术交流活动提供必要的支持，提高教师的科研和教学水平；积极培养研究生和本科生，支持研究生和本科生开展科学研究，促进学生综合能力提升，为项目科研任务的完成打下坚实的基础。 |  |  |  |  | 长城学者1--培养专业人才 6人，设计原型 1个，资料集 1册，专著 1本，培养符合高校人才标准的专业人才，原型体现项目研究成果，培养专业人才每年2人，人才培养能力得到提升，学术研究能力得到提升，培养人才满意度 >=90%，参与科研项目人员 >=95%。 长城学者2——1：发表学术论文9篇；2：与中国建筑出版传媒有限公司签订著作出版合同两份，两部著作分别为《中国特色民居系列——社会性别视角下的摩梭民居研究》、《中国特色民居系列——羌族民居室内环境设计研究》，两部著作均将于2021年6月出版。 长城学者3——购置电化学工作站、高速剪切乳化机等科研设备2件，支持青年教师和研究生参加中国纺织学术年会和全国高分子材料学会会议等，开展学术交流9人次，培养张梅、汪滨、马慧玲、张长欢等青年教师4名，培养研究生6名，发表SCI收录论文4篇、中文核心期刊论文2篇，申请专利4件。开展了PLA/添加剂共混技术和复合纺丝关键技术的研究，主要解决了阻燃剂和其他功能性添加剂在聚乳酸纤维中分散的技术难题。全部完成了年度绩效指标。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培养专业人才 | 3 | 6 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文 | 3-4 | 9 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成著作初稿 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 购置科研设备 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开展学术交流 | 4 | 9 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养青年教师 | 3 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养研究生 | 4 | 6 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 4 | 6 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利数量 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培养专业人才 | 培养专业人才符合高校人才标准 | 培养专业人才符合高校人才标准 | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专著 | 专著正规刊号 | 专著正规刊号 | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文 | 发表学术论文学术价值高 | 发表学术论文学术价值高 | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成著作初稿 | 完成著作初稿学术价值高 | 完成著作初稿学术价值高 | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表于SCI或EI的比例 | 论文发表于SCI或EI的比例≥30% | 论文发表于SCI或EI的比例30% | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培养专业人才 | 培养专业人才：本年度3人 | 培养专业人才：本年度3人 | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专著 | 专著：本年度1本 | 专著：本年度1本 | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文 | 发表学术论文：2020年完成 | 发表学术论文：2020年完成 | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成著作初稿 | 完成著作初稿 | 完成著作初稿 | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成进度 | 项目严格按照计划执行 | 项目严格按照计划执行 | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制15万内 | 项目预算控制15万内 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文 | 发表学术论文按计划投入 | 发表学术论文按计划投入 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成著作初稿 | 完成著作初稿按计划投入 | 完成著作初稿按计划投入 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目预算控制数 | 项目预算控制数50万 | 项目预算控制数50万 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 人才培养能力 | 得到提升 | 人才培养能力得到提升 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学术研究能力 | 得到提升 | 学术研究能力得到提升 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文写作能力 | 得到提升 | 论文写作能力得到提升 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 调查分析能力 | 得到提升 | 调查分析能力得到提升 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 拓宽生物降解PLA材料的应用领域，减少白色污染，保护环境 | 拓宽生物降解PLA材料的应用领域，减少白色污染，保护环境 | 5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 环境效益指标 | 无额外增加环保负担 | 无额外增加环保负担 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 绿色环保材料是未来发展的趋势，功能PLA材料开发成功将推动其在不同领域的应用，所产生的社会经济效益也将是持久的 | 绿色环保材料是未来发展的趋势，功能PLA材料开发成功将推动其在不同领域的应用 | 5 | 3.7 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 培养人才满意度 | ≥90% | 95% | 1.5 | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 参与科研项目人员 | ≥95% | 95% | 1.5 | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意 | 学生满意 | 学生满意 | 1.5 | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 咨询行业专家：得到行业专家认可 | 咨询行业专家：得到行业专家认可 | 咨询行业专家：得到行业专家认可 | 1 | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  | 青年教师对支持满意度 | ≥90% | 95% | 1.5 | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 研究生对培养满意度 | ≥90% | 95% | 1.5 | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 科研项目完成度 | ≥90% | 95% | 1.5 | 1.2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.1 |  |  |  |