| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-创新团队 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 马凤宝 |  |  | 联系电话 | 64289602 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 50.000000 | 40.708680 | 37.973127 | 10 | 93.28% | 9.3 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.000000 | 40.708680 | 37.973127 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 新材料的创新设计实践，完成设计作品20件；完成相关产品设计原型 4个，申请专利7个；完成设计技术规范1套；发表论文3篇；撰写项目总结报告。 |  |  |  |  | 新材料的创新设计实践，完成设计作品20件；完成相关产品设计原型 4个，申请发明专利6个，申请实用新型专利11个，4个获得授权；完成设计技术规范1套；发表论文3篇；撰写项目总结报告。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 设计作品 | 20 | 40 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利数量 | 7 | 申请发明专利6个，申请实用新型专利11个，4个获得授权 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 产品设计原型 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 设计技术规范 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 论文 | 3 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 承担任务完成率 | ≥95% | 100% | 15 | 13.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项目完成进度 | ≥95% | 100% | 11 | 9.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 50 | 37.973127 | 3 | 2.4 |  |  |  |
|  |  |  | 购置实验材料平均价格 | 购置实验材料平均价格≤1万元 | 购置实验材料平均价格1万元 | 3 | 2.4 |  |  |  |
|  |  |  | 人均差旅、办公费 | 人均差旅、办公费≤1万元 | 人均差旅、办公费1万元 | 3 | 2.4 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 比较显著 | 经济效益比较显著 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 | 比较显著 | 社会效益比较显著 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 环境效益 | 比较显著 | 环境效益比较显著 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 院系／所处对培养教师的满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.5 |  |  |  |