| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设—北京学者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 马凤宝 |  |  | 联系电话 | 64289602 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 100.000000 | 83.360000 | 83.360000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.000000 | 83.360000 | 83.360000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1：阻燃纤维及纺织品，2：热传感阻燃纺织品；3：燃烧预警纺织品试验品 |  |  |  |  | 2020年团队针对阻燃性功能聚酯纤维、纳米（稀土）杂化电磁屏蔽材料、功能性纳米纤维膜、生物可降解材料及智能纺织材料及器件等方向开展研发工作。其中国家重点研发计划 “长效环保阻燃聚酯纤维及制品关键技术”项目通过了中国纺织工业联合会组织的专家鉴定，专家认为“在阻燃剂、阻燃聚酯及其纤维制备技术方面创新显著，总体技术达到国际先进水平，高磷含量、耐热、抗熔滴及抑烟阻燃聚酯技术属国际领先水平”，并获得了2020年度中国纺织工业联合会科技进步一等奖。本人也获得了2020年度纺织学术大奖。发表论文32篇，授权受理专利13件。超额完成了2020年计划。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 申请专利 | ≥2项 | 13 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | ≥5篇 | 32 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 织物阻燃氧指数 | ≥32% | 32% | 6.5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 垂直燃烧等级 | V0 | V0 | 6.5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费执行进度 | 经费执行进度100%完成 | 经费执行进度100%完成 | 6.5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究任务进度 | 研究任务进度按计划进行 | 研究任务进度按计划进行 | 6.5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 100 | 100 | 83.36 | 11 | 11 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 培养青年教师 | 3 | 3 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 培养研究生人才 | 5 | 5 | 15 | 14 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 教师及学生均表示满意 | 10 | 8.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.5 |  |  |  |