| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国际合作与交流-＂一带一路”国家人才培养基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杜曼 |  |  | 联系电话 | 18911366901 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 156.460000 | 79.185984 | 78.418440 | 10 | 99.03% | 9.9 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 156.460000 | 79.185984 | 78.418440 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.人才培养-全日制硕士学历生：三年招收培养6名“一带一路”沿线国家全日制硕士。 2.人才培养-一年期本科留学生：三年接收10名来自“一带一路”沿线国家一年期本科留学生。 3.人才培养-短期研修：三年共接待60人次教育管理人员和教师来校进行为期10天的短期研修。 4.学科专业建设：三年建设完善24门特色课程。 |  |  |  |  | 1.圆满完成继续建设24门英语授课课程任务，将学校课程国际化进程向前推进了一大步，为学校招收国外留学生、交换生提供了更好的条件。 2.继续培养1名2018年招收的紫禁城奖学金硕士生，学生满意度高，扩大学校国际知名度。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 新招硕士 | 3 | 0 | 4 | 1.5 | 由于疫情影响，新招收境外留学生、短期交换生来校就读和邀请教育人事来华研修无法进行，按照市财政要求，于2020年初将这三部分的经费主动退还市财政 |  |  |
|  |  |  | 本科交换生 | 5 | 0 | 4 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 短期研修人员 | 20 | 0 | 4 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 课程建设 | 24 | 24 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究生培养 | 按照市教委要求 | 未实施 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 短期交换生培养 | 按照市教委要求 | 未实施 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 短期研修项目组织 | 按照市教委要求，使受训学员满意 | 未实施 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 课程建设 | 校精品课水平 | 校精品课水平 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 新招研究生报到 | 9月 | 未实施 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 短期研修人员邀请、联系、策划 | 3-10月 | 未实施 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 短期研修人员实施 | 5-12月 | 未实施 | 4 | 3.1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 紫禁城奖学金 | 紫禁城奖学金45.96万 | 未实施 | 1.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 短期来京研修 | 短期来京研修20.5万 | 未实施 | 1.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 课程建设 | 课程建设80万 | 课程建设78万 | 1.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 本科生交换奖学金 | 本科生交换奖学金10万 | 未实施 | 1.5 | 1 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 来校留学生人数 | 得到提升 | 未实施 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养能力 | 得到提升 | 人才培养能力得到提升 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 学科建设 | 得到促进 | 学科建设得到促进 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 来校留学生满意度 | ≥90% | 未实施 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 授课学生满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |  |  |