| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国际合作与交流— ＂一带一路”外国留学生奖学金项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 席宇梅 |  |  | 联系电话 | 13146006100 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.吸引全球年轻模特的眼光，每年遴选10-15名追求时尚、自身条件优越的“一带一路”沿线多国优秀模特生源来北服进行系统专业的学习，丰富北服留学生专业类别，逐渐步提升北服“表演专业”本科的国际知名度,推进学校国际化建设；2.培养中国及世界各国时尚领域所需的服装模特、时尚编导与活动策划、文化经纪人管理、时尚媒体公关、时尚艺术类教育、中外贸易、中外文化交流等时尚领域特的专门人才；3.加快推进北京服装学院早日建设成为国际知名服饰表演人才的培养基地；4. 通过培养中外服装表演优秀人才,增进中外文化交流，利用实践课程和专业实习，帮助国际人才登上中外T台，展示中国服装服饰之美，传播中国时尚声音，讲好中国故事。 |  |  |  |  | 通过本项目的实施，大力促进一带一路国家优秀模特生源到我校学习，本年度共招收11名来自俄罗斯、乌克兰、土耳其三国的留学生到我校就读全英文授课表演专业，丰富北服留学生专业类别，逐渐步提升北服“表演专业”本科的国际知名度,推进学校国际化建设，通过培养中外服装表演优秀人才,增进中外文化交流，利用实践课程和专业实习，帮助国际人才登上中外T台，展示中国服装服饰之美，传播中国时尚声音，讲好中国故事 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 留学生本科生数量：表演专业本科留学生10人，25万元 | 10 | 11 | 12.5 | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 留学生培养标准 | 按照中央高校标准 | 按照中央高校标准 | 12.5 | 11.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 产出进度指标 | 2020年9月完成奖学金评选及名单公布，10月完成奖学金下发 | 按进度执行 | 12.5 | 11 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 产出成本指标 | 人工成本控制为零 | 人工成本控制为零 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 为我校带来学费收入25万元 | 为我校带来学费收入25万元 | 9 | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 | 进一步扩大我校留学生规模和提升质量，优化国别，扩大我校在国际上的影响力 | 进一步扩大我校留学生规模和提升质量，优化国别，扩大我校在国际上的影响力 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 环境效益 | 对环境无影响 | 对环境无影响 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 在一定时期内发挥影响10年 | 在一定时期内发挥影响10年 | 7 | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 获得奖学金的外国留学生满意度100% | 100% | 100% | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |  |