| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设—高精尖学科建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 兰翠芹 |  |  | 联系电话 | 18811562002 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 250.000000 | 215.112458 | 212.780752 | 10 | 98.92% | 9.8 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 250.000000 | 215.112458 | 212.780752 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过对我校设计学学科在师资团队、科学研究前沿课题、人才培养国际化、社会服务及学科服务四个中心建设等方面的拉动建设，使设计学相关院系学科发展步调整体协同，强化学科优势、补齐短板。 年度目标（2020年）：力争实现学科发展规划2020年近期目标，为设计学在下一轮评估中进入A类形成扎实基础。 |  |  |  |  | （1）录制《中外工艺美术史概论》、《智能硬件与交互技术研究》2门研究生视频公开课（2）参加世界工业设计大会进行学术交流1次（3）培养青年教师6人，培育科研项目3个，撰写申请发明专利4个，实用新型专利2个，青年教师发表论文5篇。（4）学生课程作品展参加威尼斯建筑双年展，受疫情影响，展览延期到今年5月开幕。合作已经签订，付款完成，展览设计已完成，展览将于5月份开幕。当代建筑设计理论课外聘老师薪酬及《当代建筑评论》稿酬，以及其他课程外聘老师薪酬。课程全部完成，并在网易公开课上发布，收获超过25万点击量。《清代时期中西室内设计文化的交融与影响》，《数字生形》，《设计马拉松》，《建筑讨论课》，《建筑现象学》5本书籍出版费。全部与出版社签署了正式的出版合同。材料院;组织研究生时间学习环节由于疫情原因未完成，其余绩效指标全部完成。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 开设国际化课程 | 4 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开设研究生视频公开课 | 4 | 6 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 精品视频课 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 推动研究生人才培养境外交换学习机会 | 9-10人 | 0 | 1 | 0 | 受疫情影响 |  |  |
|  |  |  | 培养青年教师人数 | 5 | 6 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开展国内国际学术交流 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 发表高水平论文 | 15 | 25 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利 | 5 | 29 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 教师发布高水平作品 | 23件（套） | 30 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 出版学术专著 | 10 | 3 | 1 | 0.65 | 还有8本已签订出版合同 |  |  |
|  |  |  | 北京市级重点实验室 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 国家级实验教学示范中心 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 孵化科研项目 | 2 | 7 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 举办国际青年设计师交流沙龙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 受疫情影响 |  |  |
|  |  |  | 考察学习相关院校及企业次数、国际学术交流 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养调研报告 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 专家讲座 | 3人 | 9 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 签订校企合作协议 | 1名 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 承担任务完成率 | ≥ 90% | 承担任务完成率 98% | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表在重要期刊的比例 | ≥ 90% | 论文发表在重要期刊的比例 100% | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 设备性能完好率 | ≥ 80% | 设备性能完好率80% | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 资料和材料开放使用率 | ≥ 90% | 资料和材料开放使用率90% | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 学术活动影响力 | 在领域内具有国际影响力 | 学术活动影响力在领域内具有国际影响力 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 重点实验室使用效率 | 提升重点实验室使用效率，充实实验材料，提升科研实验能力 | 提升重点实验室使用效率，充实实验材料，提升科研实验能力 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 国家实验教学示范中心 | 提升国家实验教学示范中心使用效率，充实实验材料，提升科研实验能力 | 提升国家实验教学示范中心使用效率，充实实验材料，提升科研实验能力 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 国际青年设计师交流沙龙 | 促进提高师生设计能力与创新精神，促进中国服饰文化与国外服饰文化的交流互动 | 未实施 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 现有课程建设 | 对现有的优秀课程进行授课内容的双语翻译，形成双语课程资料，并通过语言培训等途径培养教师双语授课的能力，达到顺利使用英语进行留学生授课的程度。 | 对现有的优秀课程进行授课内容的双语翻译，形成双语课程资料，并通过语言培训等途径培养教师双语授课的能力，达到顺利使用英语进行留学生授课的程度。 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 研究生视频公开课 | 选取较成熟的优秀课程，保证课程内容精炼、适合在线浏览。授课教师形象、仪态、教学表达能呈现高端教学水准。录制灯光、环境应进行设计，体现北京服装学院的学术氛围及设计理念。 | 体现北京服装学院的学术氛围及设计理念 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 赴境外学习交流 | 成果报告4册，要求结构完整合理，内容全面、创新性强。 | 未实施 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项目完成进度 | 各项目完成进度≥ 90%，严格按照计划执行 | 各项目完成进度95%，严格按照计划执行 | 11 | 10.04 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 250万元，本着节省的原则 | 212.780752万 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 购置实验材料平均价格 | ≤1万元 | ≤1万元 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 人均差旅、办公费 | ≤1万元 | ≤1万元 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 比较显著 | 经济效益比较显著 | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 环境效益指标 | 比较显著 | 环境效益指标比较显著 | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 比较显著 | 社会效益比较显著 | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 文化传承、传播效益指标 | 比较显著 | 文化传承、传播效果比较显著 | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 学科实力和影响力 | 进一步增强 | 学科实力和影响力进一步增强 | 3 | 2.4 |  |  |  |
|  |  |  | 课程质量 | 得到提升 | 课程质量得到提升 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师教学、科研能力和水平 | 得到提升 | 教师教学、科研能力和水平得到提升 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生科研和创作能力 | 得到提升 | 学生科研和创作能力得到提升 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养能力 | 得到提升 | 人才培养能力得到提升 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 办学的国际化水平 | 得到提升 | 办学的国际化水平得到提升 | 1.5 | 1.1 |  |  |  |
|  |  |  | 校内团队、梯队建设 | 得到提升 | 校内团队、梯队建设得到提升 | 1.5 | 1.1 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥ 90% | 95% | 2.5 | 2.2 |  |  |  |
|  |  |  | 受益研究生、博士生满意度 | ≥ 90% | 95% | 2.5 | 2.2 |  |  |  |
|  |  |  | 受益学校满意度 | ≥ 90% | 95% | 2.5 | 2.2 |  |  |  |
|  |  |  | 受益其他机构满意度 | ≥ 90% | 95% | 2.5 | 2.2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.89 |  |  |  |