| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设—青年拔尖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 马凤宝 |  |  | 联系电话 | 64289602 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 8.124554 | 8.124554 | 7.364784 | 10 | 90.65% | 9 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.124554 | 8.124554 | 7.364784 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.发表SCI收录学术论文1篇；2.探究多级复合结构纳米纤维对过滤和降阻性能的影响并探究其机理。 |  |  |  |  | 提高教学水平； 研究报告1篇； 发表论文2篇； 申请国家发专利2项； 培养专业人才提升； 项目完成进度100%； 总成本控制在8.124554万元； |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表论文/完成研究报告 | 1-2篇 | 2 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | SCI论文 | 1篇 | 1篇 | 12.5 | 10.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 论文发表 | 2020年12月前完成 | 2020年12月前完成 | 12.5 | 10.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 | 8.124554 | 7.364784 | 12.5 | 11.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 论文写作能力、数据分析能力、项目统筹及组织能力 | 提升 | 论文写作能力、数据分析能力、项目统筹及组织能力提升 | 30 | 23 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 98% | 10 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82 |  |  |  |