| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设—长城学者（滚动项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 马凤宝 |  |  | 联系电话 | 64288198 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 64.840000 | 64.840000 | 60.711431 | 10 | 93.63% | 9.3 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 64.840000 | 64.840000 | 60.711431 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 长城学者1：教学成果：多专业协同教学；科研成果：公共空间与媒体建造创新研究；人才成果：培养不同专业方向人才团队。 长城学者2：教学成果：形成跨学科课程教学；科研成果：空间、交互体验创新；人才成果：培养跨学科科研团队。 长城学者3：目标1：完成译文；目标2：购置设备。 长城学者4：重点开展项目PLA/添加剂共混和复合纺丝关键技术，拟解决阻燃剂和功能性添加剂在纤维中分散的技术难题；继续加强对青年教师的资金支持和培养，为其科研实验开展和学术交流活动提供必要的支持，提高教师的科研和教学水平；积极培养研究生和本科生，支持研究生和本科生开展科学研究，促进学生综合能力提升，为项目科研任务的完成打下坚实的基础。 |  |  |  |  | 长城学者1-2020年完成情况为培养专业人才2人，发表论文4篇，额外完成申请专利8项，发表专著1册。 长城学者2-完成45万字的翻译与校对。 长城学者3-购置电化学工作站、高速剪切乳化机等科研设备3件，支持青年教师和研究生参加中国纺织学术年会和全国高分子材料学会会议等，开展学术交流6人次，申请专利3件.培养汪滨、张长欢、马慧玲等青年教师3名，培养研究生4名。 长城学者4-培养专业人才 6人，设计原型 1个，资料集 1册，专著 1本。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 1.培养专业人才 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 原型 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 资料集 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.培养专业人才 | 6 | 2 | 1.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 设计原型 | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 资料集 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 各类专利 | 4 | 8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 3 | 4 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 3.45万 | 完成45万字的翻译与校对 | 完成45万字的翻译与校对 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 4.购置科研设备 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展学术交流 | 1人次 | 6 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养青年教师 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养研究生 | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利数量 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1.培养专业人才：符合高校人才标准、原型：体现项目研究成果、资料集：资料完备 | 1.培养专业人才：符合高校人才标准、原型：体现项目研究成果、资料集：资料完备 | 1.培养专业人才：符合高校人才标准、原型：体现项目研究成果、资料集：资料完备 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.培养专业人才：符合高校人才标准、设计原型：体现项目研究成果、资料集：图片高清、各类专利：符合专利局要求、发表论文：正规学术刊物 | 2.培养专业人才：符合高校人才标准、设计原型：体现项目研究成果、资料集：图片高清、各类专利：符合专利局要求、发表论文：正规学术刊物 | 2.培养专业人才：符合高校人才标准、设计原型：体现项目研究成果、资料集：图片高清、各类专利：符合专利局要求、发表论文：正规学术刊物 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 3.语言通顺、流畅 | 3.语言通顺、流畅 | 3.语言通顺、流畅 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 4.论文发表于SCI或EI的比例 | ≥30% | 30% | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1.培养专业人才：每年2人、原型1个、资料集：第二年度1册，第三年度1册 | 1.培养专业人才：每年2人、原型1个、资料集：第二年度1册，第三年度1册 | 1.培养专业人才：每年2人、原型1个、资料集：第二年度1册，第三年度1册 | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2.培养专业人才：每年2人、设计原型：第三年2个、资料集：第三年度1册、各类专利：第三年度4项、发表论文：每年1篇 | 2.培养专业人才：每年2人、设计原型：第三年2个、资料集：第三年度1册、各类专利：第三年度4项、发表论文：每年1篇 | 2.培养专业人才：每年2人、设计原型：第三年2个、资料集：第三年度1册、各类专利：第三年度4项、发表论文：每年1篇 | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 4.严格按照计划执行 | 4.严格按照计划执行 | 4.严格按照计划执行 | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1.2.子项目预算控制总额90万内、4.项目预算控制数20.68万元 | 1.2.子项目预算控制总额90万内、4.项目预算控制数20.68万元 | 1.2.子项目预算控制总额90万内、4.项目预算控制数20.68万元 | 5.5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标1 | 人才培养能力 | 得到提升 | 人才培养能力得到提升 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学术研究能力 | 得到提升 | 学术研究能力得到提升 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标2 | 人才培养能力 | 得到提升 | 人才培养能力得到提升 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学术研究能力 | 得到提升 | 学术研究能力得到提升 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标3 | 92% | 92% | 92% | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标4 | 社会效益指标 | 拓宽生物降解PLA材料的应用领域，减少白色污染，保护环境 | 拓宽生物降解PLA材料的应用领域，减少白色污染，保护环境 | 3.5 | 2 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标4 | 环境效益指标 | 无额外增加环保负担 | 无额外增加环保负担 | 3.5 | 2 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标4 | 可持续影响指标 | 绿色环保材料是未来发展的趋势，功能PLA材料开发成功将推动其在不同领域的应用，所产生的社会经济效益也将是持久的 | 绿色环保材料是未来发展的趋势，功能PLA材料开发成功将推动其在不同领域的应用，所产生的社会经济效益也将是持久的 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1.培养人才满意度 | >=90% | 95% | 1.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 参与科研项目人员 | >=95% | 95% | 1.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2.培养人才满意度 | >=90% | 95% | 1.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 参与科研项目人员 | >=95% | 95% | 1.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3.满意度 | 满意度93% | 满意度93% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 4.青年教师对支持满意度 | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 研究生对培养满意度 | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 科研项目完成度 | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.6 |  |  |  |