| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设—青年拔尖（滚动项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 马凤宝 |  |  | 联系电话 | 64289602 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 27.305000 | 27.305000 | 19.770352 | 10 | 72.41% | 7.2 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.305000 | 27.305000 | 19.770352 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 青年拔尖1——与南通大学染织学院、南通振兴蓝染工坊合作，创新设计传统纹饰的印染面料2件：与社科院考古所合作，根据古代墓葬出土服饰及纺织品实物进行复制实践1件；结合学校硕士课程教学，针对馆藏古代织物，完成《民族服饰博物馆藏古代藏品测量研究信息报告》6份；利用传统纹饰印染的面料，完成中国传统织物元素创新设计2件；《传统元素创新设计作品集册》1册。 青年拔尖2——市场调研工作完成；理论模型建模完成。 青年拔尖3——探索适应时代发展的视觉传达设计教育模式；视觉传达专业系统教学的建设，扩展视野与有效落实人才培养，凝聚、促进中青年专业教师队伍的成长；提高设计专业应用技能与创新能力，为提高设计教学质量与科研水平提供有价值的范本。 青年拔尖4——研究报告《“一带一路”倡议下我国纺织服装产业的国际产能布局研究》；出版相关专著一本；发表论文5-8篇，其中核心期刊不少于3篇。 青年拔尖5——目标1：考察学习相关企业，收集汇总资料，前期设计研发图纸绘制，图书资料总结项目信息。 目标2：设计研发材料购置，测试加工企业实验样品实验，各种工艺尝试研发。 青年拔尖6——目标1：乡村与城市调查；目标2：乡村与城市调查对策研究；目标3：形成解决方案。 青年拔尖7——目标1：专业期刊论文1篇。 青年拔尖8——目标1：数据整理分析;目标2：设计运动处方;目标3：设计健康方案. |  |  |  |  | 1、与南通大学染织学院、南通蓝染工坊合作，完成创新设计传统纹饰的印染面料2件。 2、与社科院考古所合作，根据古代墓葬出土服饰及纺织品实物进行复制实践1件 3、结合学校硕士课程教学，针对馆藏古代织物，完成《民族服饰博物馆藏古代藏品测量研究信息报告》6份 4、利用传统纹饰印染的面料，完成中国传统织物元素创新设计2件 5、《传统元素创新设计作品集册》1册 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 1.创新设计传统纹饰的印染面料 | 2件 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 墓葬出土服饰进行结构复制实践 | 1件 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 《民族服饰博物馆藏古代藏品测量研究信息报告》 | 6 | 6 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 《传统元素创新设计作品集册》 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 完成中国传统织物元素创新设计 | 2件 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2.发表论文 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 城市市场调研 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指导学生 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3.支持学科带头人和教学团队数 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 完成学科研究项目并发表论文 | 1 | 0 | 1 | 0 | 论文提交了 还没有到发表阶段 |  |  |
|  |  |  | 开展人才交流，访学活动 | 2 | 5（远程线上） | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 4.研究报告撰写 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 出版专著 | 1 | 0 | 1 | 0 | 编写完成，还未出版 |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 5-8 | 0 | 1 | 0 | 论文完成4篇，但未发表 |  |  |
|  |  |  | 5.实物作品 | 4 | 10 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 咨询专家 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 6.论文 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 工具包 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 7.专业期刊论文 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 8.运动处方 | 8套 | 8套 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 健康方案 | 5套 | 5套 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 论文 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1.创新设计传统纹饰的印染面料 | 与南通大学染织学院合作，结合学生课程教学，将民族服饰博物馆馆藏传统织物上装饰的纹饰进行提取与矢量图绘制。与南通振兴蓝染工坊合作，将课程教学成果应用到传统蓝印花工艺制作中，将传统服饰织造纹饰用民间蓝印花工艺展示出来。 | 将传统服饰织造纹饰用民间蓝印花工艺展示出来 | 0.4 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 墓葬出土服饰进行复制实践 | 与社科院考古所合作，结合学校硕士课程教学，针对馆藏古代织物，对传统中国服饰进行研究复制实践 | 对传统中国服饰进行研究复制实践 | 0.4 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 《民族服饰博物馆藏古代藏品测量研究信息报告》 | 对传统织物进行相关理论研究，梳理中国古代织物的历史脉络，结合实物研究得到的一手信息与资料，对测量研究的馆藏藏品撰写研究保护报告 | 对测量研究的馆藏藏品撰写研究保护报告 | 0.4 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 《传统元素创新设计作品集册》 | 将项目研究期间创作的创新作品进行整理、汇集成册 | 将项目研究期间创作的创新作品进行整理、汇集成册 | 0.4 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成中国传统织物元素创新设计 | 印染的面料成品应用于现代作品的创新设计中，更好的进行传统服饰文化的传承与创新 | 印染的面料成品应用于现代作品的创新设计中，更好的进行传统服饰文化的传承与创新 | 0.4 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 2.学生研究技能提高 | 2.学生研究技能提高 | 2.学生研究技能提高 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 3.项目通过学校、市教委审查比例、论文发表于国家核心期刊的比例80% | 3.项目通过学校、市教委审查比例、论文发表于国家核心期刊的比例80% | 3.项目通过学校、市教委审查比例、论文发表于国家核心期刊的比例80% | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 4.核心期刊论文＞3 | 4.核心期刊论文＞3 | 未完成 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 5.设备性能完好率、承担任务完成率≥50% | 5.设备性能完好率、承担任务完成率≥50% | 5.设备性能完好率、承担任务完成率≥50% | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 6.论文：将乡村调研成果整理，以论文形式在优秀期刊发布；工具包：借鉴过往下乡经验，开发陪伴工具包 | 6.论文：将乡村调研成果整理，以论文形式在优秀期刊发布；工具包：借鉴过往下乡经验，开发陪伴工具包 | 6.论文：未完成；工具包：借鉴过往下乡经验，开发陪伴工具包 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 7.专业期刊 | 7.专业期刊 | 7.专业期刊 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 8.运动处方、健康方案：良好；论文：省级以上期刊 | 8.运动处方、健康方案：良好；论文：省级以上期刊 | 8.运动处方、健康方案：良好；论文：省级以上期刊 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1.2020.3月前完成创新设计传统纹饰的印染面料、4月前完成墓葬出土服饰进行结构复制实践、5月前《民族服饰博物馆藏古代藏品测量研究信息报告》、《传统元素创新设计作品集册》、4月前完成中国传统织物元素创新设计 | 1.2020.3月前完成创新设计传统纹饰的印染面料、4月前完成墓葬出土服饰进行结构复制实践、5月前《民族服饰博物馆藏古代藏品测量研究信息报告》、《传统元素创新设计作品集册》、4月前完成中国传统织物元素创新设计 | 1.2020.3月前完成创新设计传统纹饰的印染面料、4月前完成墓葬出土服饰进行结构复制实践、5月前《民族服饰博物馆藏古代藏品测量研究信息报告》、《传统元素创新设计作品集册》、4月前完成中国传统织物元素创新设计 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2020年完成调研工作、模型分析完成 | 2.2020年完成调研工作、模型分析完成 | 2.2020年完成调研工作、模型分析完成 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3.各项目完成进度严格按照计划执行 | 3.各项目完成进度严格按照计划执行 | 3.各项目完成进度严格按照计划执行 | 1 | 0.9 |  |  |  |
|  |  |  | 4.2020年完成研究报告、2019年-2020年完成专著、2018年-2020年完成论文 | 4.2020年完成研究报告、2019年-2020年完成专著、2018年-2020年完成论文 | 4.2020年完成研究报告、2019年-2020年完成专著、论文未发表 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 5.各项目完成进度≥40% | 5.各项目完成进度≥40% | 5.各项目完成进度40% | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 6.严格按照时间规定完成 | 6.严格按照时间规定完成 | 6.严格按照时间规定完成，论文未完成 | 1 | 0.9 |  |  |  |
|  |  |  | 7.年中1篇 | 7.年中1篇 | 7.年中1篇 | 1 | 0.9 |  |  |  |
|  |  |  | 8.2019.1-12：运动处方、健康方案、论文 | 8.2019.1-12：运动处方、健康方案、论文 | 8.2019.1-12：运动处方、健康方案、论文 | 1 | 0.9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1.打印费成本控制在0.2814万元之内、劳务费成本控制在0.64万元之内、专家费成本控制在0.48万元之内、图书资料购置成本控制在0.8486万元之内 | 1.打印费成本控制在0.2814万元之内、劳务费成本控制在0.64万元之内、专家费成本控制在0.48万元之内、图书资料购置成本控制在0.8486万元之内 | 1.打印费成本控制在0.2814万元之内、劳务费成本控制在0.64万元之内、专家费成本控制在0.48万元之内、图书资料购置成本控制在0.8486万元之内 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.差旅单人成本控制<=4480元/人/次、劳务成本控制<=800元/人/次 | 2.差旅单人成本控制<=4480元/人/次、劳务成本控制<=800元/人/次 | 2.差旅单人成本控制<=4480元/人/次、劳务成本控制<=800元/人/次 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 3.项目预算控制数10万、人均差旅小于等于2万 | 3.项目预算控制数10万、人均差旅小于等于2万 | 3.项目预算控制数10万、人均差旅小于等于2万 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 4.项目预算控制数30万元 | 4.项目预算控制数30万元 | 4.项目预算控制数30万元 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 5.项目预算控制数1万、购置教学、实验材料平均价格≤1万元、人均差旅、办公费≤1万元 | 5.项目预算控制数1万、购置教学、实验材料平均价格≤1万元、人均差旅、办公费≤1万元 | 5.项目预算控制数1万、购置教学、实验材料平均价格≤1万元、人均差旅、办公费≤1万元 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 6.严格按照成本控制 | 6.严格按照成本控制 | 6.严格按照成本控制 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 8.数据整理分析1.5万、调研2万、版面费1万 | 8.数据整理分析1.5万、调研2万、版面费1万 | 8.数据整理分析1.5万、调研2万、版面费1万 | 0.4 | 0.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标1 | 馆藏品的研究与推广 | 通过实物测量、修复保护、实验复制得到的一手研究数据，纳入民族服饰博物馆数据库，向大众传播传统文化。传统文化得到有效的宣传、传播与推广。 | 通过实物测量、修复保护、实验复制得到的一手研究数据，纳入民族服饰博物馆数据库，向大众传播传统文化。传统文化得到有效的宣传、传播与推广。 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 学校教学研究 | 将项目研究与研究生、博士生课程结合，促进我校对纺织品的织造组织结构、纺织品图案和色彩、服装裁剪、缝纫设计、天然染色工艺等课程的教学。促进传统文化的传承。课程教学质量得到有效提升，学生学习积极性大幅提高。 | 将项目研究与研究生、博士生课程结合，促进我校对纺织品的织造组织结构、纺织品图案和色彩、服装裁剪、缝纫设计、天然染色工艺等课程的教学。促进传统文化的传承。课程教学质量得到有效提升，学生学习积极性大幅提高。 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 传统元素的创新应用 | 通过对传统织物的纹样元素与当代蓝染工艺相结合，创新设计传统纹饰的印染面料，并进行现代服饰的创新设计。促进传统纺织元素的现代应用。 | 通过对传统织物的纹样元素与当代蓝染工艺相结合，创新设计传统纹饰的印染面料，并进行现代服饰的创新设计。促进传统纺织元素的现代应用。 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 教师、研究生队伍学术能力建设 | 培养和建设团队教师和研究队伍在传统服饰领域的研究水平、学术水平 | 培养和建设团队教师和研究队伍在传统服饰领域的研究水平、学术水平 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 学校学科建设 | 以跨学科研讨的形式，科研资源的合理运用，对合作部门的学科建设和研究队伍也有积极作用。 | 以跨学科研讨的形式，科研资源的合理运用，对合作部门的学科建设和研究队伍也有积极作用。 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 公开出版物的发行、学术论文的发表、传统纹饰的工艺转移应用及传统纹饰面料的复制研究可以服务社会，为企业、设计师创新设计,影视戏剧、文化传播等文化活动,教学、科研提供专业化资源参考，把信息资源转化为生产力。 | 公开出版物的发行、学术论文的发表、传统纹饰的工艺转移应用及传统纹饰面料的复制研究可以服务社会，为企业、设计师创新设计,影视戏剧、文化传播等文化活动,教学、科研提供专业化资源参考，把信息资源转化为生产力。 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 当今纺织行业发展 | 通过对古代织物的复织、复制实践，探讨传统服饰的织造工艺、纹饰特点等，揭示古代服饰制作技艺真相，对当今纺织服装行业的发展提供一定的参考。 | 通过对古代织物的复织、复制实践，探讨传统服饰的织造工艺、纹饰特点等，揭示古代服饰制作技艺真相，对当今纺织服装行业的发展提供一定的参考。 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标2 | 科研创新能力 | 得到提高 | 科研创新能力得到提高 | 1.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 学生研究技能 | 得到提高 | 学生研究技能得到提高 | 1.2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标3 | 产生市级优秀成果数量 | 1个 | 1个 | 1.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 入选学校优秀人才数 | 1人 | 1人 | 1.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 科技创新能力 | 得到提升 | 科技创新能力得到提升 | 1.2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标4 | 团队创新研究水平 | 得以提升 | 团队创新研究水平得以提升 | 1.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 培养研究生 | 4-6人 | 4-6人 | 1.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 统计软件运用 | 熟练掌握 | 熟练掌握统计软件 | 1.2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标5 | 经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标 | 比较显著 | 经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标比较显著 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标6 | 社会效益 | 通过定期新媒体推送，塑造社会影响力 | 通过定期新媒体推送，塑造社会影响力 | 1.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 教育效益 | 培养城市年轻设计师的觉醒和责任感；启发乡村人的多样生活方式，让乡村的文化更丰盛。 | 培养城市年轻设计师的觉醒和责任感；启发乡村人的多样生活方式，让乡村的文化更丰盛。 | 1.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 环境意义 | 用设计力量塑造和推广身心灵平衡生活方式，让低碳与可持续的乡村的生活方式在城市变得简单，流行。 | 用设计力量塑造和推广身心灵平衡生活方式，让低碳与可持续的乡村的生活方式在城市变得简单，流行。 | 1.2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标7 | 社会效益 | 社会影响力提升 | 社会影响力提升 | 3.4 | 2.9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标8 | 教师科研能力 | 得到提升 | 教师科研能力得到提升 | 1.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 师生健康意识 | 得到提升 | 师生健康意识得到提升 | 1.2 | 1 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1.受众者满意度 | 满意 | 受众者表示满意 | 1.25 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2.问卷调查满意度>=95%、指导学生满意度>=90% | 2.问卷调查满意度>=95%、指导学生满意度>=90% | 2.问卷调查满意度95%、指导学生满意度90% | 1.25 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3.院系对所培养教师的满意度 | ＞80% | 90% | 1.25 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 4.行业协会及企业对研究成果的评价：达到良好以上 | 良好 | 行业协会及企业对研究成果的评价：达到良好以上 | 1.25 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 5.项目完成的满意度 | ≥90% | 95% | 1.25 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 6.社会效益：社会满意 | 满意 | 受众者表示满意 | 1.25 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 7.大于99% | 大于99% | 100% | 1.25 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 8.学生满意度、教师满意度：良好 | 良好 | 学生满意度、教师满意度良好 | 1.25 | 1 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 81.4 |  |  |  |