| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设—创新团队(滚动项目) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 马凤宝 |  |  | 联系电话 | 64289602 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 68.250000 | 68.250000 | 54.075103 | 10 | 79.23% | 7.9 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.250000 | 68.250000 | 54.075103 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 创新团队1：开始新材料产品的创新设计实践，完成设计作品20件，申请专利5个。 创新团队2：通过加大对相关学科的学科带头人、教学团队、研究团队的支持，推动艺术设计学院在学校总体学科专业结构调整背景下加强学科专业融合协同；促进双一流学科和专业建设 在数字化思想下，深入探索中国传统文化数字化应用的创新可能。加强环境设计、视觉传达、数字媒体、动画相关学科专业的协同性；引进国内外先进的设计理念、方法和技术，成为根植北京、服务全国、面向世界的创新型教学科研团队，实现科研能力和教学水平的“双提升”。 |  |  |  |  | 创新团队1：完成新材料产品的创新设计实践，完成设计作品20件，申请专利5个。 创新团队2：支持学科带头人和教学科研团队数 1个，培养研究生人数 11人，培养青年教师数 9人，展览成果图册 1本《未来回声——媒体建造》出版。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 设计作品 | 1-20 | 20件 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利数量 |  | 5个 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 支持学科带头人和教学科研团队数 |  | 1个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养研究生人数 |  | 11人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养青年教师数 |  | 9人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 展览成果图册 |  | 1个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 承担任务完成率 | ≥80% | 80% | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表于核心期刊上的比例 | ≥80% | 80% | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目通过学校、市教委审查比例 | ≥80% | 80% | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项目完成进度 | 按计划执行 | 按计划执行 | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 各类项目完成进度 | 按计划执行 | 按计划执行 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 68.250000 | 54.075103 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 购置实验材料平均价格 | ≤1万元 | 1万元 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 人均差旅、办公费 | ≤1万元 | 1万元 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 比较显著 | 社会效益显著 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 学科专业在全国影响力 | 增强 | 学科专业在全国影响力增强 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生专业化水平以及综合素质 | 进一步提升 | 进一步提升培养学生专业化水平以及综合素质 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 服务社会能力与成果转化能力 | 进一步提升 | 服务社会能力与成果转化能力进一步提升 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增强 | 经济效益增强 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 环境效益指标 | 增强 | 环境效益增强 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 院系／所处对培养教师的满意度 | ≥90% | 95% | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 受益教师满意度 | ≥90% | 95% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学院对团队培养教师的满意度 | ≥90% | 95% | 3 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.9 |  |  |  |