| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设（市级） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学 |  |
| 项目负责人 |  |  | 王静 |  |  | 联系电话 |  | 64900669 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值 （10分） | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 400 | 365.4328 | 303.023105 | 10 | 82.92% | 8.29 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 400 | 365.4328 | 303.023105 | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 第一部分：工商管理：1.工商管理：组织研究生开展国际交流1次及以上；2.工商管理：力争国家级、省部级项目4项及以上；3.工商管理：力争在核心期刊上发表论文32篇及以上；4.工商管理：出版学术专著2部；5.工商管理：举办高水平学术讲座6次以上。第二部分：北京学：1.加强平台建设，购置考古学和中国史研究用便携式扫描仪1台。2.加强北京建筑文化遗产保护人才的培养，,开发“北京建筑遗产”慕课课程1门3.三年级研究生以第一作者身份人均发表论文人均1篇以上.4.设置20个左右学生实践创新项目，提高学生的实践能力5.申报各级各类科研项目，获批省部级以上项目至少2项6.加强成果发布,编写出版著作、辑刊等2部。7.发表核心期刊以上高水平论文8篇以上。8.到账经费500万以上。9.举办或合办第22次北京学学术、亚洲地方学与地方文化学术研讨会。10.举办高水平学术讲座10次以上11.承担横向课题2项以上。12.提交智库咨询报告或成果要报2篇以上。13.联合培养1名博士后。14.教师出访和做访问学者 6人次以上。15.加强国际交流,邀请境外学者讲学5人次以上. |  |  |  | 工商管理：获批国家级、省部级项目13项；以第一作者和通讯作者发表高水平论文共 64 篇，其中 A 类论文12篇， B类论文13篇；出版学术专著2部；举办高水平学术讲座12次以上。北京学16项指标中，除了15、16指标受疫情影响无法完成，其他14项指标都如期完成，并有9项指标超额完成任务。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 工商管理：组织研究生开展国际交流人次 | 5人次 | 0 |  | 0.5 | 0 | 根据国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制的要求，2020年上半年无法安排前往异地的学术交流或会议、无法举办大型学术会议、无法排出团组出境，影响了经费执行进度 |
|  |  |  | 工商管理：力争国家级、省部级项目数量 | 4项 | 13项 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 工商管理：力争在核心期刊上发表论文篇数 | 12 | 32篇 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 工商管理：出版学术专著数量 | 2本 | 2本 |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 工商管理：举办高水平学术讲座次数 | 6 | 12次 |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 北京学指标1：购置考古学和中国史研究用便携式扫描仪1台。 | 1台 | 1台 |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 北京学指标2：建设慕课课程 | 1门 | 1门 |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 北京学指标3：三年级研究生以第一作者身份人均发表论文 | 1篇 | 1篇 |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 北京学指标4：设置学生创新项目。 | 20 | 26项 |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 北京学指标5：申报各级各类科研项目，获批省部级以上项目 | 2项 | 5项 |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 北京学指标6：编写出版著作、辑刊等文集 | 2本 | 6本 |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 北京学指标7：发表核心期刊以上高水平论文 | 8 | 11篇 |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 北京学指标8：到账经费（北京学） | 500万元 | 2933.244万元 |  | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 北京学指标9：高水平学术会议 | 2 | 2次 |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 北京学指标10：举办高水平学术讲座 | 10 | 19次 |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 北京学指标11：承担横向课题 | 2项 | 51项 |  | 0.85 | 0.85 |  |
|  |  |  | 北京学指标12：提交智库咨询报告或成果要报 | 2篇幅 | 7篇 |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 北京学指标13：联合培养博士后 | 1 | 1名 |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 北京学指标14：教师出访和做访问学者 | 6人次 | 0 |  | 0.5 | 0 |  |
|  |  |  | 北京学指标15：聘请国际国内学术名师。 | 1 | 2人 |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 北京学指标16:邀请境外专家交流、讲学 | 5人次 | 0 |  | 0.15 | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 工商管理：研究成果验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 购置考古学和中国史研究用便携式扫描仪1台 | ≥95% | 100% |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 建设慕课课程 | ≥95% | 100% |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 三年级研究生以第一作者身份人均发表论文 | ≥95% | 100% |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 设置学生创新项目 | ≥95% | 130% |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 申报各级各类科研项目，获批省部级以上项目 | ≥95% | 250% |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 编写出版著作、辑刊等文集 | ≥95% | 120% |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 发表核心期刊以上高水平论文 | ≥95% | 138% |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 到账经费 | ≥95% | 587% |  | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 高水平学术会议 | ≥95% | 100% |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 举办高水平学术讲座 | ≥95% | 190% |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 承担横向课题 | ≥95% | 2550% |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 提交智库咨询报告或成果要报 | ≥95% | 350% |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 联合培养博士后 | ≥95% | 100% |  | 0.6 | 0.55 |  |
|  |  |  | 聘请国际国内学术名师 | ≥95% | 200% |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 教师出访和做访问学者 | ≥95% | 0 |  | 0.4 | 0 | 受疫情影响 |
|  |  |  | 邀请境外专家交流、讲学 | ≥95% | 0 |  | 0.5 | 0 | 受疫情影响 |
|  |  | 时效指标 | 工商管理：指标1：研究方案制定和前期准备时间 | 2020年2月前 | 2020年2月前完成 |  | 0.658 | 0.658 |  |
|  |  |  | 工商管理：指标2：招标采购时间 | 2020年9月前 | 2020年9月前完成 |  | 0.658 | 0.658 |  |
|  |  |  | 工商管理：指标3：采购物品到位时间 | 2020年9月前 | 2020年9月前完成 |  | 0.658 | 0.658 |  |
|  |  |  | 工商管理：指标4：验收时间 | 2020年12月前 | 2020年12月前完成 |  | 0.658 | 0.658 |  |
|  |  |  | 北京学（文理）指标1：购置考古学和中国史研究用便携式扫描仪1台 | 按照支出进度，保证各项指标都在12月15日之前执行完毕 | 12月15日前执行完毕 |  | 0.658 | 0.658 |  |
|  |  |  | 北京学（文理）指标2：建设慕课课程 | 按照支出进度，保证各项指标都在12月15日之前执行完毕 | 12月15日前执行完毕 |  | 0.658 | 0.658 |  |
|  |  |  | 北京学（文理）指标：三年级研究生以第一作者身份人均发表论文 | 按照支出进度，保证各项指标都在12月15日之前执行完毕 | 12月15日前执行完毕 |  | 0.658 | 0.658 |  |
|  |  |  | 北京学（文理）指标4：设置学生创新项目。 | 按照支出进度，保证各项指标都在12月15日之前执行完毕 | 12月15日前执行完毕 |  | 0.658 | 0.658 |  |
|  |  |  | 北京学（文理）指标5：申报各级各类科研项目，获批省部级以上项目 | 按照支出进度，保证各项指标都在12月15日之前执行完毕 | 12月15日前执行完毕 |  | 0.658 | 0.658 |  |
|  |  |  | 北京学（文理）指标6：编写出版著作、辑刊等文集 | 按照支出进度，保证各项指标都在12月15日之前执行完毕 | 12月15日前执行完毕 |  | 0.658 | 0.658 |  |
|  |  |  | 北京学（文理）指标7：发表核心期刊以上高水平论文 | 按照支出进度，保证各项指标都在12月15日之前执行完毕 | 12月15日执行完毕 |  | 0.658 | 0.658 |  |
|  |  |  | 北京学（文理）指标8：到账经费1 | 按照支出进度，保证各项指标都在12月15日之前执行完毕 | 12月15日前前执行完毕 |  | 0.658 | 0.658 |  |
|  |  |  | 北京学（文理）指标9：高水平学术会议 | 按照支出进度，保证各项指标都在12月15日之前执行完毕 | 12月15日前执行完毕 |  | 0.658 | 0.658 |  |
|  |  |  | 北京学（文理）指标10：举办高水平学术讲座 | 按照支出进度，保证各项指标都在12月15日之前执行完毕 | 12月15日前执行完毕 |  | 0.658 | 0.658 |  |
|  |  |  | 北京学（文理）指标11：承担横向课题 | 按照支出进度，保证各项指标都在12月15日之前执行完毕 | 12月15日前前执行完毕 |  | 0.658 | 0.658 |  |
|  |  |  | 北京学（文理）指标12：提交智库咨询报告或成果要报 | 按照支出进度，保证各项指标都在12月15日前之前执行完毕 | 12月15日前前执行完毕 |  | 0.658 | 0.658 |  |
|  |  |  | 北京学（文理）指标13：联合培养博士后 | 按照支出进度，保证各项指标都在12月15日前之前执行完毕 | 12月15日前执行完毕 |  | 0.658 | 0.658 |  |
|  |  |  | 北京学（文理）指标14：教师出访和做访问学者 | 按照支出进度，保证各项指标都在12月15日前之前执行完毕 | 未完成 |  | 0.658 | 0.408 | 因疫情无法完成 |
|  |  |  | 北京学（文理）指标15:邀请境外专家交流、讲学 | 按照支出进度，保证各项指标都在12月15日前之前执行完毕 | 未完成 |  | 0.658 | 0.458 | 因疫情无法完成 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 400万元 | 支出控制在400万元之内 |  | 12.5 | 11.95 |  |
|  | 效 果 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 工商管理：节约维护成本 | 33万元 | 35万元 |  | 7.5 | 7.3 |  |
|  |  |  | 北京学：到账经费 | 500万元 | 2869.044万元 |  | 7.5 | 7.3 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 工商管理：提供社会服务收益 | ≥90万元 | 98万元 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工商管理：履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 通过此项目支持，履职基础、公共服务能力得到提升 |  | 5 | 4.4 |  |
|  |  |  | 北京学：取得明显社会效益 | 明显提升北京学的学科水平、服务北京历史文化名城保护和全国文化中心建设的能力和学术影响力 | 通过此项目支持，明显提升北京学的学科水平、服务北京历史文化名城保护和全国文化中心建设的能力和学术影响力 |  | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 工商管理：使用人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 北京学：学生满意度 | ≥95% | 100% |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 北京学：教师满意度 | ≥95% | 100% |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 北京学：设备使用人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 2.5 | 2 |  |
| 总 分： |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 93.69 |  |