| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养计划-外培计划（市级）（追加） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京联合大学 |  |
| 项目负责人 |  |  | 裴朝军 |  |  |  | 联系电话 | 13611151559 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数(万元） | 全年预算数(万元） | 全年执行数(万元） | 分值（10分） | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 19 | 14.730932 | 14.730932 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 19 | 14.730932 | 14.730932 | — | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 紧密结合当前经济发展和产业转型过程中，社会对高水平创新人才的迫切需求，探索数字媒体艺术专业人才培养机制创新模式，实现优质教育资源的共享。 |  |  |  | 提高1名学生的人才培养质量，拓展了学生的国际化视野，提升学生跨文化交流能力。学生在专业学习过程中感受到了不同的教育文化和教学模式，为高素质复合型人才培养奠定基础。与海外高校建立学生联合培养长效机制，探索具有国际视野的数字媒体艺术专业人才培养新模式，“走出去”实现优质教育资源的共享。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 2019级外培学生人数 | 1名学生 | 1名学生 |  | 12.5 | 11.9 |  |
|  |  | 质量指标 | 外培学生专业能力培养 | 通过与国外高校合作，提高1名学生的专业能力。 | 通过与国外高校(谢菲尔德哈勒姆大学)合作，提高1名学生的专业能力。 |  | 12.5 | 12 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月完成 | 经费在2020年12月完成支出，学生将在2021年6月左右完成学业。 |  | 12.5 | 11.05 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 支出学费13万元、支出其他6万元 | 支出学费122547.32元、支出其他24762元 |  | 12.5 | 10.2 |  |
|  | 效果指标（30分） | 社会效益指标 | 学校国际化教育声誉 | 1名学生出国访学，提高学生的国际视野，促进我校国际化办学水平的提高。 | 1名学生出国访学，拓展了学生的国际化视野，提升学生跨文化交流能力。“走出去”共享国外的优质教育资源，改善学习生态环境，为拓宽我校国际化办学模式提供新渠道。 |  | 30 | 27.8 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 外培学生满意度 | 加强数字媒体艺术专业与海外学校的合作。加强服务学生水平和质量，努力为学生做好政策解答等服务。使学生满意度100% | 通过外培计划项目，数字媒体艺术专业与英国谢菲尔德哈勒姆大学开展学生交流项目。从学业指导到办理出国手续，全过程服务学生，同时为学生做好学业政策解答服务。使学生满意度100% |  | 10 | 9.4 |  |
| 总 分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.35 |  |