| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养-实培计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京联合大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李爱国 |  |  | 联系电话 | 13146281978 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 498 | 498 | 489.567162 | 10 |  | 98.31% | 9.83 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 498 | 498 | 489.567162 | — |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：立项项目与学生所学专业、当前研究热点相结合，增加学生参与科研训练项目的受益面； 目标2：对立项新颖、可操作性强、技术含量高的项目进行重点指导和孵化，争取在北京市和全国“挑战杯”竞赛和学科竞赛中获奖名次和数目有所提高，对于优势竞赛项目能保持成绩，个别项目争取有所突破，如挑战杯能保持金奖奖项、智能车在全国能保二争一； 目标3：争取各类市级学科竞赛能突破历史水平，在以往薄弱项目上能赶超先进，取得具有创新能力和体现创新精神的研究成果。 |  |  |  | 项目不仅使参与学生享受到了丰富的学术研究和实践资源，了解到行业前沿技术和理念，激发了学生的研究兴趣，提升了学生研究实践能力与创新精神，更带动了校内指导老师的学术科研、实践能力提高及校企、校研合作的进一步深入开展。 通过对项目指导，学生获得科技竞赛奖项数量增多，级别提高。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 毕业设计（论文）、成品软件、系统 | 118篇（件） | 131篇（件） |  |  | 4 | 3.8 |  |
|  |  |  | 发表期刊 | 5篇以上 | 42（7篇第一作者） |  |  | 4 | 3.8 |  |
|  |  |  | 申请专利 | 1-2项 | 3 |  |  | 4 | 3.8 |  |
|  |  |  | 创业设计书、方案 | 1-3篇 | 29 |  |  | 4 | 3.8 |  |
|  |  |  | 聘请企业、机构指导 | 超过100次 | 超过300次 |  |  | 4 | 3.8 |  |
|  |  | 质量指标 | 学生培养质量 | 加强大学生实践创新能力培养，培养高水平人才，推动我校创新人才培养工作再上新台阶。 | 加强大学生实践创新能力培养，培养高水平人才，推动我校创新人才培养工作再上新台阶。 |  |  | 10 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 与进度计划符合度 | 按计划完成 | 按计划完成 |  |  | 10 | 9.8 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | 在预算范围内 |  |  | 10 | 9.8 |  |
|  | 效果指标（30分） | 社会效益指标 | 服务指标 | 研究成果服务学校发展、服务学生发展、服务相关行业 | 提高学校声誉、校企合作深度广度增加，参与项目学生就业档次明显提高 |  |  | 7.5 | 6.65 |  |
|  |  |  | 学生成果指标 | 孵化学生参与科技竞赛作品5~8项 | 学生通过项目获得科技竞赛奖项10项 |  |  | 7.5 | 6.65 |  |
|  |  |  | 学生综合素质指标 | 学生参与创新能力训练的受益面提升10% | 学生创新能力训练的受益面提升10% |  |  | 7.5 | 6.65 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学生能力指标 | 提高学生科研创新能力和可持续发展能力 | 学生享受丰富学术研究和实践资源，学生科研创新能力和可持续发展能力进一步提高 |  |  | 7.5 | 6.65 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 超过95% | 98% |  |  | 5 | 4.45 |  |
|  |  |  | 教师满意度 | 超过95% | 97% |  |  | 5 | 4.45 |  |
| 总 分： |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.93 |  |