| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 改善办学条件-北京联合大学车辆购置 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京联合大学 |  |
| 项目负责人 |  |  | 寇文齐 |  |  |  | 联系电话 | 15811130056 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 39.1423 | 39.1423 | 33.42 | 10 | 100% | 8.54 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 39.1423 | 39.1423 | 33.42 | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2020年—2020年）：（跨年度项目应填报项目期目标）2020年11月30日完成 年度目标：购置2辆红旗CA7183（H7 1.8T技术型）小客车 |  |  |  | 后勤保障中心-车辆保障管理中心购置北汽新能源EU7五座轿车（BJ7000C5FBEV，逸潮版）2辆。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值 (B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 目标1： | 购置车辆服务8个校区，15个学院，师生2万余人。 | 购置车辆服务8个校区，15个学院，师生2万余人。 |  | 6.25 | 6.2 |  |
|  |  |  | 目标2： | 购置车辆可服务师生，协助办公、教学、应急、老干部服务。 | 购置车辆可在各校区之间通勤使用，服务师生，协助办公、教学、应急、老干部服务 |  | 6.25 | 6.2 |  |
|  |  | 质量指标 | 目标1： | 与政府采购相关合作单位购置车辆，采购符合需求。 | 与政府采购相关合作单位购置车辆，采购符合需求 |  | 12.5 | 12.4 |  |
|  |  | 时效指标 | 目标1： | 2020年3月进行采购，2020年11月完成采购。 | 2020年5月进行采购 2020年12月完成采购 |  | 12.5 | 12.4 |  |
|  |  | 成本指标 | 目标1： | 该购车价格39.1423万元。 | 实际使用33.42万元 |  | 12.5 | 12.4 | 因财政局要求，在预算下达数内优先购置新能源小型轿车 |
|  | 效果指标（30分） | 效益指标 | 目标1： | 保障教学、科研用车。 | 教学、科研保障用车数量增加，乘车环境、安全得到改善。 |  | 10 | 9.8 |  |
|  |  |  | 目标2： | 保障机要通信、应急、办公用车。 | 保障了机要通信、应急、办公服务用车使用质量，乘车环境、安全得到改善。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 目标3： | 保障老干部公务用车 | 保障了离退休老干部公务车使用质量，乘车环境、安全得到改善。 |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教职工 | 满意 | 对乘车教职工满意度调查，均表示非常满意、满意，乘车环境及安全得到提升。 |  | 3.3 | 3.2 |  |
|  |  |  | 师生 | 满意 | 对乘车师生满意度调查，均表示非常满意、满意，乘车环境及安全得到提升。 |  | 3.4 | 3.3 |  |
|  |  |  | 学院 | 满意 | 对各学院乘车人满意度调查，均表示非常满意、满意，乘车环境及安全得到提升。 |  | 3.3 | 3.2 |  |
| 总 分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.64 |  |