| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 学生资助—饮用水、洗澡、电话费项目经费（2020） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京青年政治学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 戴军 |  |  | 联系电话 | 84778236 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 9.250000 | 6.382500 | 6.382500 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.250000 | 6.382500 | 6.382500 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：帮助受助学生减轻一定的家庭负担，更好地学习、生活 目标2：按照评审结果，一次性发放 目标3：服务对象满意度95%及以上 |  |  |  |  | 项目严格按照国家、北京市和学院文件精神，依托学生处资助事务管理中心，组建学院家庭经济特困难学生资助工作评审委员，按照北京市的相关规定对申请学生进行严格的评议，在确保评议和发放公平公开公正的基础上进行，依据2020年北京市教委、北京市财政局批复的项目金额开展学生资助。学生资助—饮用水、洗澡、电话费项目：本年度项目预算金额9.25万元，北京财政拨款9.25万元，项目实际支出6.3825万元 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 符合北京市关于发放饮用水、洗澡、电话费资助政策的家庭经济困难学生 | 500人，每人185元 | 345人，每人185元 | 12.5 | 11.5 | 我院2020年招生计划减少，家庭经济困难学生人数减少 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 家庭经济特别困难学生 | 受助学生经过家庭经济困难认定 | 受助学生经过家庭经济困难认定 | 12.5 | 11.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 9-10月进行评审：对符合要求的受助学生一次性发放饮用水、洗澡、电话费 | 按照评审结果，7月份前一次性发放至学生本人银行卡 | 按照评审结果，7月份前一次性发放至学生本人银行卡 | 12.5 | 11.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按相关财政制度使用项目经费 | 9.250000 | 6.382500 | 12.5 | 11.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 减轻在校家庭经济困难学生家庭负担 | 帮助受助学生减轻一定的家庭负担，更好地学习、生活 | 帮助受助学生减轻一定的家庭负担，更好地学习、生活 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 有利于学生更好服务社会，奉献社会 | 进一步增强 | 学生更好服务社会，奉献社会意识进一步增强 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生对社会的爱心、责任心，维护校园、社会稳定。 | 进一步提升 | 学生对社会的爱心、责任心进一步提升 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ＞95% | 98% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |  |