| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国际合作与交流-外国留学生奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京青年政治学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 贾一村 |  |  | 联系电话 | 18210218171 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 53.000000 | 45.000000 | 45.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.000000 | 45.000000 | 45.000000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 严格按照“北京市外国留学生奖学金管理办法”的规定，评选留学生奖学金，并按计划，于2020年12月20日之前将60万执行完毕。2020年度，留学生奖学金获奖人数将达到90多人，占留学生总数的25%左右。留学生奖学金项目的实施将进一步提升我院在国内外的知名度,进而扩大留学生招生规模，提高经济效益，2020年度留学生招生规模预计达到300人，学费及报名费总收入预计达到250万元，保持稳定。 |  |  |  |  | 目标1：实际执行奖学金45万，剩余8万已按规定返还财政，于12月20日前完成。 目标2：获奖人数59人，占总人数的40%左右。 目标3：提升了国际知名度。 目标4：全年人数145人，费用收入有所下降。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 获奖人数和覆盖率指标 | 90人，25% | 59人，40% | 12.5 | 11.5 | 受疫情不可抗力冲击，我校严格控制留学生规模，导致目标难以完成 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 严守规则，专款专用，保证准确率 | 严格按照“北京市外国留学生奖学金管理办法”的规定，本着“公开、公平、公正、”的原则，评选和发放留学生奖学金，做到专款专用，准确率为100%。 | 严格按照“北京市外国留学生奖学金管理办法”的规定，本着“公开、公平、公正、”的原则，评选和发放留学生奖学金，做到专款专用，准确率为100%。 | 12.5 | 11.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按步骤合理分配奖学金额度，按期完成发放 | 2020年12月20日以前执行完毕。2019年1月1日至5月30日执行30%；2019年7月1日至10月31日执行60%；2019年11月30日执行完毕100%。 | 2020年12月20日以前执行完毕。2019年1月1日至5月30日执行30%；2019年7月1日至10月31日执行60%；2019年11月30日执行完毕100%。 | 12.5 | 11.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本指标53万元 | 53.000000 | 45.000000 | 12.5 | 11.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 充分利用奖学金的引领作用，招收优秀的外国留学生，并进一步扩大留学生招生规模，争取外国留学生学费及报名费总收入达到250万元，稳定增长。 | 充分利用奖学金的引领作用，招收优秀的外国留学生，并进一步扩大留学生招生规模 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 | 北京市外国留学生奖学金项目的实施将进一步提升我院在国内外的知名度,2020年将与更多的国外教育机构进行校际交流。争取与四至五所国外教育机构进行学生交流活动,向一至两所国外院校派遣优秀教师进行讲学,邀请四至五所国外院校的教师来我院进行学术交流。 | 进一步提升我院在国内外的知名度 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 本项目的实施将全面提高我院留学生教育的质量，扩大留学生规模，优化生源结构，提升社会知名度，可持续发挥影响15年 | 扩大留学生规模，优化生源结构，提升社会知名度 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 留学生满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |  |