| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年现代职业教育质量提升计划-中澳TAFE教育模式改革项目经费（学前教育专业和会计专业） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京青年政治学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志立 |  |  | 联系电话 | 15901383183 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 75.000000 | 75.000000 | 75.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.000000 | 75.000000 | 75.000000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：学前教育和会计专业教师完成2020年度TAFE专项培训、并通过考核取得TAFE学院培训证书； 目标2：学前教育教师获得幼儿教育、玩中学、培养幼儿创造力、文化包容等单元模块教学证书；会计专业教师通过考核，获得财务会计、管理会计和管理单元模块教学证书； 目标3：学前教育专业开设TAFE教学模式课程4门、学生通过阶段性评估考核 |  |  |  |  | 学前教育：本年度共安排专业教师参加市教委、澳联统一组织的专项培训7期、专题研讨会3次，共有1位教师获得ITAC国际培训师证书，1人获得TAE 培训与评估四级证书国际资格认证； 有4人获得TAE40116模块合格证书； 会计：本年度共安排专业教师参加市教委、奥联统一组织的专项培训6期、专题研讨会3次，共有3位教师获得TAE培训与评估四级证书 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 分期参加市教委培训 | 510学时 | 450学时 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 开发国际化标准课程 | 4门 | 9门 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 参训教师通过考核 | ＞90% | 95% | 5 | 4.2 |  |  |  |
|  |  |  | 参训教师获得认证 | ＞90% | 95% | 5 | 4.3 |  |  |  |
|  |  |  | 开发学前教育和会计专业课程 | 4门 | 4门 | 5 | 4.3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每月安排教师参与培训，一共10期 | 1-12月 | 1-12月 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 能力单元模块-财务会计培训 | 4-5月 | 4-5月 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 能力单元模块-管理会计培训 | 10-11月 | 10-11月 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 能力单元模块-管理培训 | 11月 | 11月 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 开发2门课课程教学标准 | 4月 | 4月 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成2门课程教学 | 3-12月 | 3-12月 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成2门课程阶段性评估 | 7月 | 7月 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 开发2门课课程教学标准 | 7月 | 7月 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成4门课程教学 | 9-12月 | 9-12月 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数75万以内 | 75.000000 | 75.000000 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 符合国际化标准课程 | 4门 | 9门 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 国家化标准教学试验班 | 2个 | 2个 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师对培训的满意度 | ＞90% | 95% | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 教师对培训的满意度 | ＞90% | 95% | 5 | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |  |