| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 市级教育系统疫情防控资金第一次清算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京青年政治学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 叶向红 |  |  | 联系电话 | 84778203 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 132.650881 | 132.650881 | 132.650881 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 132.650881 | 132.650881 | 132.650881 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：确保学校在疫情防控期间正常运行； 目标2：确保学生能返校复课 目标3：开通在线网络课堂； 目标4：按照教学计划完成在线教学活动； 目标5：发送新教材到学生手中； 目标6：帮助受助学生减轻一定的家庭负担，更好地学习、生活 目标7：按照评审结果，一次性发放 目标8：服务对象满意度95%及以上 |  |  |  |  | 完成项目总体目标，确保学校在疫情防控期间正常运行，确保学生能返校复课，帮助受助学生减轻一定的家庭负担，更好地学习、生活。学校疫情防控工作取得良好效果，确保零疫情及其学生正常开学。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 全体师生口罩、消毒用品及校园环境消杀 | 3000 | 3000 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开通网络公选课程 | 10 | 10 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开出在线教学课堂 | 363 | 363 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 邮寄教材受益学生数 | 2200 | 2200 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 满足在校生的并发在线教学 | 2500 | 2500 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生疫情专项资助 | 341 | 341 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生特殊困难补助 | 21 | 21 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 留学生特殊困难补助 | 7 | 7 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 疫情感染 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教学平台无故障运行率 | >95 | 98 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 在线网络课程开出率 | 100 | 100 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教材接收率 | 90 | 90 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 受助学生经过家庭经济困难认定 | 100 | 100 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 购买防控物资 | 根据实际需求，定期购买 | 根据实际需求，定期购买 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 在线教学平台开通 | 3月 | 3月 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开出在线网络课程 | 3月 | 3月 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成网络课程建设 | 12月 | 12月 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成教材邮寄 | 3月 | 3月 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 对符合要求的受助学生发放疫情期间专项补助 | 7月前 | 7月前 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数132.650881万 | 132.650881 | 132.650881 | 7 | 7 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 提升学校疫情防控能力及学校办学影响力 | 确保零疫情和学生正常开学 | 确保零疫情和学生正常开学 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成2020年春季远程教学活动 | 2500 | 2500 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成2020年秋季线上与线下交替教学活动 | 2500 | 2500 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学生参加2020年超星尔雅公共选修课程学习 | 500 | 500 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 减轻在校家庭经济困难学生疫情期间家庭负担 | 帮助受助学生减轻疫情期间一定的家庭负担，更好地学习、生活 | 帮助受助学生减轻疫情期间一定的家庭负担，更好地学习、生活 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 有利于学生更好服务社会，奉献社会 | 帮助学生成长成才服务社会 | 帮助学生成长成才服务社会 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生对社会的爱心、责任心，维护校园、社会稳定。 | 培养学生责任心，维护校园、社会稳定 | 培养学生责任心，维护校园、社会稳定 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生对疫情防控的满意度 | ＞90% | 95% | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师对网络平台的满意度 | ＞90% | 95% | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生对网络课程的满意度 | ＞90% | 95% | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生对接收教材的满意度 | ＞95% | 98% | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生对疫情专项补助满意度 | ＞95% | 98% | 2 | 1.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |  |