| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设—长城学者（市级） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都体育学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张凡 |  |  | 联系电话 | 13311118751 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 60.000000 | 48.978840 | 42.567340 | 10 | 86.91% | 8.7 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.000000 | 48.978840 | 42.567340 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.培养长城学者4人，支持其开展科研、学术活动； 2.围绕该课题发表各级各类相关期刊论文3-13篇（核心期刊1-3篇）；会议论文6--16篇（一级会议论文3-5篇）,论文视情况发布于期刊或会议； 3.出版专著1-3部。 |  |  |  |  | 发表期刊论文7篇（2篇核心）；出版书籍2本（待印刷）；1项专利。 李厚林：出版书籍2本（待印刷），论文2篇（1篇核心），1项专利，提供1项服务。 付全：书稿编校修改中；发表论文4篇。 王庆伟：发表核心期刊1篇，参与二级会议论文6篇，参与一般期刊论文6篇。 潘迎旭：2篇论文完成初稿，2篇初稿撰写中 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培养长城学者 | 4人 | 4人 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 发表期刊论文 | 3-13篇 | 7 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 发表会议论文 | 6-16篇 | 0 | 4 | 0 | 疫情原因，个国际和国内会议取消，且期刊投稿周期较长导致，论文绩效目标暂未完成 |  |  |
|  |  |  | 出版专著 | 1-3部 | 0 | 4 | 0 | 待印刷，受疫情、出版经费到账时间晚以及更换出版社等原因，书稿进度受到影响 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查比例 | 100% | 培养学者、发表论文通过审查 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表于正式出版物或一级学术会议比例 | 100% | 未发表论文 | 5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告项目通过学校、市教委审查比例 | 100% | 研究报告项目通过学校、市教委审查比例 | 5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 完成原计划85% | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数60万 | 60.000000 | 42.567340 | 9 | 8.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 支持长城学者4人 | 支持长城学者4人 | 30 | 27 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师对支持/培养/培训的满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 8.3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |  |  |