| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国际合作与交流-＂一带一路”国家人才培养基地项目2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都体育学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 左伟 |  |  | 联系电话 | 13581929813 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 118.200000 | 118.200000 | 116.233787 | 10 | 98.34% | 9.8 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 118.200000 | 118.200000 | 116.233787 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 继续资助2018年、2019年在校“一带一路”沿线国家博士2名、硕士8名；新招收 “一带一路”沿线国家博士3名、硕士1名，并能够完成资助与培养工作；资助6名“一带一路”沿线国家体育管理部门推荐的青年体育官员、体育院校校长及体育教师、国家队体育教练员、冠军运动员来我校进行短期1-3周研修培训；完成8门课程建设验收工作。培养卓越体育人才，进一步推动与“一带一路”沿线国家高等学校之间更广泛合作平台的搭建。 |  |  |  |  | 资助2018年、2019年在校“一带一路”沿线国家博士2名、硕士8名；新招收 “一带一路”沿线国家博士2名、硕士2名，并完成资助与培养工作；资助2名越南留学生来校进行为期一年研修学习；完成8门课程建设验收工作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：2020年博士研究生奖学金 | 30.73万 | 24.16万 | 3.5 | 3.5 | 2020年受新冠疫情影响，短期1-3周来华培训团组未能成行，因此原计划短期1-3周研修培训的经费用途发生改变。另外，2020实际招生博士2名、硕士2名，而原计划为博士1名、硕士3名，学生构成不一致。 |  |  |
|  |  |  | 指标2：2020年硕士研究生奖学金 | 59.67万 | 62.24万 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：2020年短期1-3周研修生 | 4.8万 | 0 | 3.5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：2020年学科专业建设 | 23万 | 25.833787万 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：资助2018年、2019年在校和2020年新招生“一带一路”沿线国家博士研究生更好地完成学业 | 5人 | 4人 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：资助2018年、2019年在校和2020年新招生“一带一路”沿线国家硕士研究生更好地完成学业 | 9人 | 10人 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：资助2020年“一带一路”沿线国家教育管理人员和教师来京进行短期1-3周研修 | 6名 | 0 | 3.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成课程建设验收工作 | 8门 | 8门 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020春季学期继续资助2018年和2019年在校博士、硕士 | 10人 | 10人 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2020秋季学期完成2018年、2019年在校和2020新招生博士、硕士资助工作 | 14人 | 14人 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：2020秋季学期完成短期1-3周研修生资助工作 | 6名 | 0 | 3.5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：2020秋季学期完成课程建设收尾工作 | 8门 | 8门 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在118.2万以内 | 118.200000 | 116.233787 | 8 | 8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益方面，吸引更多“一带一路”沿线国家高层次、优秀体育人才来我校学习、交流、培训 | 良好 | 吸引更多“一带一路”沿线国家高层次、优秀体育人才来我校学习、交流、培训 | 10 | 9.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益方面，积极发挥我校的课程优势，推动我校与“一带一路”沿线国家教育交流与合作 | 良好 | 积极发挥我校的课程优势，推动我校与“一带一路”沿线国家教育交流与合作 | 10 | 9.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响方面，提升我校教育对服务北京市“一带一路”国家卓越体育人才培养工作的贡献力 | 良好 | 提升我校教育对服务北京市“一带一路”国家卓越体育人才培养工作的贡献力 | 10 | 9.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 2020年“一带一路”沿线国家博士研究生和硕士研究生学业完成情况 | 良好 | “一带一路”沿线国家博士研究生和硕士研究生学业完成情况良好 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2020年“一带一路”沿线国家教育管理人员和教师短期1-3周研修情况 | 良好 | 未完成 | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2020年课程建设情况 | 良好 | 2020年课程建设情况良好 | 3 | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.8 |  |  |  |