| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-一流专业-体育教育（市级）(年中追加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都体育学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 尹军 |  |  | 联系电话 | 13521362110 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 74.788820 | 74.788820 | 74.390000 | 10 | 99.47% | 9.9 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.788820 | 74.788820 | 74.390000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完善3门在线课程：体能、田径、体操；出版专著5本。 |  |  |  |  | 围绕建设全国一流体育教育专业的总体目标，本年度继续按照分类建设、分层推进、分工明确、责任到人的工作模式，根据经费实际下达情况，采取阶段划分的实施步骤，逐一落实和完成各项工作，任务完成情况达到100%，圆满完成预定目标。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 在线开放课程 | 3门 | 5门 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 专著出版 | 5本 | 5本 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 在线课程 | 完善 | 完善在线课程 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 专著出版 | 本专业国内领先 | 本专业国内领先 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020.9 | 启动时间 | 2020.9为项启动时间 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.9-12 | 实施时间 | 2020.9-12为项目实施时间 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.12 | 结项时间 | 2020.12为项目结项时间 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在74.78882万以内 | 74.788820 | 74.390000 | 9.5 | 9.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 国家在线课程受益人数 | 5000 | 5000 | 15 | 13.5 |  |  |  |
|  |  |  | 专著出版 | 本专业国内领先 | 本专业国内领先 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 在线课程受众满意度 | ≥90% | 95% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 师生满意度 | ≥90% | 95% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 读者满意度 | ≥90% | 95% | 4 | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.4 |  |  |  |