| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设—高精尖学科建设（年初） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都体育学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘海元 |  |  | 联系电话 | 82099160 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 106.800000 | 106.800000 | 60.462673 | 10 | 56.61% | 5.6 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 106.800000 | 106.800000 | 60.462673 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.引导培育的基础上拟申报国家和省部级体育科技科研项目不少于15项；完成科研讲座或培训不少于3次；完成体育科技高精尖科研整体建设方案1份。国家重大科研项目申报数量不少于3项。2.发表相关期刊论文4-5篇。3.研制社区老人肌少症运动防治的方案1份。4.培养体肌少症运动指导员10名。5.建立肌少症教科研一体化指导平台。6.校园足球数据分析管理平台1个。7.《校园足球数据分析管理平台》著作权1项。8.《学校体育研究新进展》教材1个，《中小学体育教学改革与实践》专著一本。 |  |  |  |  | 已完成申报国家和省部级体育科技科研项目29项；完成科研讲座或培训4次；完成体育科技高精尖科研整体建设方案1份。国家重大科研项目申报数量3项。已录用IE检索IEEE国际会议英文论文1篇，已投稿大体联会议英文论文2篇，完成中文论文初稿1篇。有关社区老人肌少症运动前风险控制、运动后效果评估、运动中风险监测、科学运动方案、科学运动指导人员培训、科学运动宣传教育等内容的文章在撰写中并且即将完成投稿。初步完成体医融合社区老人肌少症运动防治方案，研究报告已经初步完成撰写，继续完善中；培养社区医生及学校学生，在运动指导显著改善社区老人肌少症，提升老年生活质量，提升社区服务能力，已培养了10名。来广营社区体医融合肌少症教科研一体化指导平台建设中，多次和来广营社区进行沟通协调，联合北京多家三甲医院的跨学科专家进行联合攻关。并且在朝阳区来广营乡政府的支持下继续在当地社区做试点，做效果观察实验。已完成校园足球数据分析管理平台1个，已完成《校园足球数据分析管理平台》著作权1项。《学校体育研究新进展》教材已收集日本、英国、美国、加拿大等国家资料，汇编成初稿，确定好出版社，正在签订合同中。《中小学体育教学改革与实践》编著完成一稿校对，待出版中。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 申报国家和省部级项目 | 15项 | 29项 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 科研训练讲座或培训 | 3次 | 4次 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 高精尖科研整体建设方案 | 1份 | 1份 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 申报国家重大项目 | 3项 | 3项 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 4-5篇 | 4 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 研制社区老人肌少症运动防治的方案 | 1份 | 已完成方案初稿1份，待修改完善 | 1.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 培养体肌少症运动指导员 | 10名 | 10名 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 建立肌少症教科研一体化指导平台 | 1个 | 0 | 1.5 | 0 | 未完成，建设中 |  |  |
|  |  |  | 校园足球数据分析管理平台 | 1个 | 1个 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 《校园足球数据分析管理平台》著作权 | 1项 | 1项 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 《学校体育研究新进展》教材 | 1个 | 0 | 1.5 | 0 | 教材已收集日本、英国、美国、加拿大等国家资料，汇编成初稿，确定好出版社，正在签订合同中 |  |  |
|  |  |  | 《中小学体育教学改革与实践》专著 | 1本 | 0 | 1.5 | 0 | 已完成初稿，修改完善中 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查比例 | 100% | 100% | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表于正式出版物或一级学术会议比例 | 100% | 100% | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告项目通过学校、市教委审查比例 | 100% | 100% | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 | 项目从2020年9月开始执行，预计2021年12月执行结束，经费执行于2021年4月低结束。 | 严格按照申报计划执行，加快经费执行进度，截止到3月底已执行进度为56%，2021年4月底预计经费执行进度达到90%以上。2021年12月底前完成项目结项。 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过106.8万元 | 106.800000 | 60.462673 | 10 | 6.6 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 部分研究项目将运用科技手段助力奥运健儿为国争光，实现社会效益 | 通过肌少症运动防治的研究，助力健康中国发展战略；通过校园足球数据分析管理平台，为国家培养输送体育后备人才；通过学校体育教学改革与实践的研究促进青少年体质发展；学校“体医工”融合发展的办学思路，进一步推动了体育科技创新。 | 30 | 28 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对支持/培养/培训的满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 81.7 |  |  |  |