| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 体育卫生与艺术—2020年奥林匹克教育文化活动（追加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都体育学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 左伟 |  |  | 联系电话 | 13581929813 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 142.104000 | 142.104000 | 0.000000 | 10 | 0.00% | 0 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 142.104000 | 142.104000 | 0.000000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过3项系列教育展示活动，推动北京市中小学奥林匹克教育和冰雪运动的普及，促进中小学生奥林匹克知识的学习和实践，提升中小学生奥林匹克教育精神和意识，强化中小学生参加体育锻炼的习惯，为完成举办2022冬奥会对奥林匹克教育提出的要求，营造全社会关心冬奥会的良好氛围 |  |  |  |  | 通过艺术品制作、知识竞赛活动、以及冬奥动漫宣传推广活动，让北京市18个地区的中小学生参与到奥林匹克教育文化活动中来，成为活动的主角，通过动手、动脑以及过程中的学习，促使孩子们提升奥林匹克教育认知水平和踊跃参与冬奥冰雪运动，养成良好生活习惯，培养坚强的意志品质，营造全社会关心冬奥会的良好氛围。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 奥林匹克教育成果展览展示活动 | 专题展览及巡展1项 | 巡展正在筹备中。首付款已经完成支付。 | 5 | 4.3 | 因为疫情关系，项目巡展物料已就绪，具体实施尚未完成。目前正在进一步实施中 |  |  |
|  |  |  | 冬奥知识竞赛活动 | 知识竞赛1项 | 冬奥知识竞赛已经实施完毕，首付款已经支付完毕，正在结项阶段 | 5 | 4.8 |  |  |  |
|  |  |  | 冬奥运动项目动漫展示 | 冬奥动漫1项 | 动漫推广正在实施准备中 | 5 | 4.7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 参与广度 | 通过活动充分调动专家、中小学校领导、教师和广大同学们参与、感受和体验 | 实施准备中 | 7.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 活动深度 | 通过活动充分调动专家、中小学校领导、教师和广大同学们参与、感受和体验 | 实施准备中 | 7.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段：2020.12.1-12.31 | 启动、策划、论证 | 实施中 | 3.5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 第二阶段：2021.1.1-3.20 | 活动组织开展和实施 | 实施中 | 3.5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 第三阶段：2021.3.21-4.1 | 结项 | 实施中 | 3.5 | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制项目成本142.104万万 | 142.104000 | 0.000000 | 9.5 | 1 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 推动北京市中小学奥林匹克教育和冰雪运动的普及，促进中小学生奥林匹克知识的学习和实践，提升中小学生奥林匹克教育精神和意识，强化中小学生参加体育锻炼的习惯，为完成举办2022冬奥会对奥林匹克教育提出的要求，营造全社会关心冬奥会的良好氛围 | 实施准备中 | 30 | 26 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各级教育行政部门和学校 | ≥90% | 实施中 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 70.8 |  |  |  |