| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国际合作与交流-＂一带一路”外国留学生奖学金项目（助学金） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都体育学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 左伟 |  |  | 联系电话 | 13581929813 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 25.000000 | 16.100000 | 16.100000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.000000 | 16.100000 | 16.100000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过2020年“一带一路”留学生奖学金项目的贯彻与落实，资助博士研究生3名、硕士研究生4名、本科生1名；帮助8名左右“一带一路”沿线国家的留学生更好地完成他们的学业，扩大“一带一路”沿线国家留学生招生规模，促进学校教育国际化的发展，提高学校的知名度和办学层次。 |  |  |  |  | 资助“一带一路”沿线国家博士4名、硕士1名完成2020年学业。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：2020年博士研究生奖学金 | 12万 | 13.3万 | 5 | 4.5 | 实际批复金额为25万元。另外，2020年受新冠疫情影响，留学生招生面临较大困境，“一带一路”沿线国家来华留学研究生招生人数未达预期目标。因此该奖学金获奖人数远低于原计划人数。 |  |  |
|  |  |  | 指标2：2020年硕士研究生奖学金 | 12万 | 2.8万 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：2020年本科生奖学金 | 1万 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：资助2020年“一带一路”沿线国家博士研究生、硕士研究生、本科生更好地完成学业 | 8人 | 5 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：在校“一带一路”沿线国家博士、硕士完成2020春季学期学业 | 40% | 5 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：在校和2020年新招收“一带一路”沿线国家博士、硕士、本科生完成2020秋季学期学业 | 100% | 0 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数25万元以内 | 25.000000 | 16.100000 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益方面，扩大2020年“一带一路”沿线国家留学生招生规模，使更多的外国留学生来我校学习和研究 | 良好 | 扩大2020年“一带一路”沿线国家留学生招生规模，使更多的外国留学生来我校学习和研究 | 10 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益方面，提高学校的对外知名度和办学层次 | 良好 | 提高学校的对外知名度和办学层次 | 10 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响方面，弘扬中华民族的文化，增进“一带一路”沿线国家留学生对中国的感情 | 良好 | 弘扬中华民族的文化，增进“一带一路”沿线国家留学生对中国的感情 | 10 | 7.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 2020年“一带一路”沿线国家博士研究生、硕士研究生、本科生学业完成情况 | 良好 | 2020年“一带一路”沿线国家博士研究生、硕士研究生、本科生学业完成情况良好 | 10 | 7.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.5 |  |  |  |