| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-创新团队 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都体育学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张凡 |  |  | 联系电话 | 13311118751 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 30.000000 | 24.615900 | 21.653700 | 10 | 87.97% | 8.7 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.000000 | 24.615900 | 21.653700 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.发表期刊或会议论文6-8篇（其中核心期刊2-3篇） 2.专著1部 3.教材1-2部 |  |  |  |  | 年度情况：完成学术专著（初稿）2部；完成武术双语教材（初稿）1本；发表论文13篇（其中核心期刊8篇）。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 支持创新团队建设 | 2组 | 2组 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表期刊或会议论文 | 6-8篇 | 13 | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 专著 | 1部 | 专著（初稿）2部 | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 教材 | 1-2部 | （初稿）1部 | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查比例 | 100% | 100% | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表于正式出版物或一级学术会议比例 | 100% | 100% | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告项目通过学校、市教委审查比例 | 100% | 100% | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 完成原计划80% | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数30万 | 30.000000 | 21.653700 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 支持创新团队建设2组 | 支持创新团队建设2组 | 30 | 25.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师对支持/培养/培训的满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.7 |  |  |  |