| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养-外培计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都体育学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 朱永国 |  |  | 联系电话 | 13811265116 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 30.000000 | 30.000000 | 15.076500 | 10 | 50.26% | 5 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.000000 | 30.000000 | 15.076500 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成2名新闻学专业学生在海（境）外名校的课程学习访学活动。获得相应学分，学到相关知识和培养能力，开阔眼界，提高英语语言能力，为2022年北京-张家口冬奥会储备冰雪运动（项目）新闻学人才（2人）。 年度目标：1. 2位外培计划本科学生参加海（境）外名校要求的英语水平考试，并达到标准。2. 2名学生获得外培计划资助，赴海（境）外名校（加拿大UBC或美国伊萨卡学院）进行2年的学习，并获得与冰雪动项目（场馆）新闻学相关课程的大约25学分，完成2年的学业。3. 2名学生于2020年09月左右赴海（境）外名校学习，2022年08月完成访学，回本校学习。4. 每名学生完成1年海（境）外名校学习约需要外培计划资助18万元人民币。 |  |  |  |  | 1、张潇一：因疫情影响未能赴海外学习，2021年1月25日开始上网课。 2、徐兆恒，未参加雅思考试，未能赴海外学习。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 获得外培计划资助学生 | 2人 | 1人 | 7.5 | 6.5 | 另外1人未参加雅思考试，未能赴海外学习 |  |  |
|  |  |  | 在海（境）外名校学习 | 2年 | 2年 | 7.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 雅思或托福 | 6.5分或90分以上 | 1人完成 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 新闻学 | 完成指定课程的学习 | 1人完成 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 相关课程考试 | 成绩合格 | 1人完成 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年雅思考试合格 | 6.5分或90分以上 | 1人完成 | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 两位学生资助经费42万 | 42.000000 | 15.076500 | 10 | 6 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 英语学习 | 得到提高 | 英语学习得到提高 | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  |  |  | 为2022年北京—张家口冬奥会提供人才 | 新闻学 | 新闻学方面为2022年北京—张家口冬奥会提供人才 | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学校学科建设、教育教学管理理念和方法，人才培养质量。 | 得到提高 | 学校学科建设、教育教学管理理念和方法，人才培养质量得到提高 | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 95% | 10 | 8.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |  |  |