| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 学生资助--北京市国家助学金（助学金） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都体育学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 丁进国 |  |  | 联系电话 | 13621229950 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 97.440000 | 94.360000 | 94.360000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 97.440000 | 94.360000 | 94.360000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 做好家庭经济困难学生的资助工作，激励学生勤奋学习、努力进取，促进学生在德、智、体、美等方面全面发展，帮助学生顺利完成学业 |  |  |  |  | 完成2019-2020学年第二学期一等标准144人，二等标准114人，5个月助学金发放。完成2020-2021学年第一学期一等标准108人，二等标准155人，5个月助学金发放。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 一等标准112人 | 112 | 2019-2020学年第二学期一等标准144人，5个月助学金。完成2020-2021学年第一学期一等标准108人，5个月助学金 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 二等标准168人 | 168 | 2019-2020学年第二学期二等标准114人，5个月助学金。完成2020-2021学年第一学期二等标准155人，5个月助学金 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实现精准资助，按时发放助学金 | 确保280名家庭经济困难学生按时领取助学金 | 按实际学生数量完成 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 向学生按月发放助学金 | 2020年1月至2020年12月 | 2020年1月至2020年12月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 97.44万元 | 97.440000 | 94.360000 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 学生经济负担 | 得到减轻 | 学生经济负担得到减轻 | 30 | 26 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受到资助学生对学校资助工作满意度 | 满意度达100% | 受到资助学生对学校资助工作满意度满意度达100% | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |  |