项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-“一带一路”外国留学生奖学金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 蔡英 | | | 联系电话 | 64884654 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 50.000000 | 48.000000 | 48.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.000000 | 48.000000 | 48.000000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 扩大我校留学生招生数量及规模，吸引国外优秀学生来华学习和交流，促进我校留学生工作的稳定健康发展，全面规范和提升办学水平，扩大我校的国际影响力，为北京国际化大都市建设做出积极贡献。 | | | | | 2020年突如其来的新冠肺炎疫情对各个高校的招生、教学、管理都带来了巨大的影响和挑战,在北京市外国留学生奖学金项目的辐射带动下，我校在留学生教育方面仍取得了一定的优化和提升。学校国际化和现代化办学水平得到提升，学校国际影响力和竞争力得到提升，国际学生对学院的满意度、授课学生满意度和受益教师满意度均在90%以上 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 奖励优秀“一带一路”全奖本科生 | 24人 | 24人 | 10 | 10 |  | | |
| 奖励“一带一路”半奖本科生 | 2人 | 0 | 10 | 6 | 因为不符合发放条件，2名半奖未发放，结余的2万元已于2020年年底上交市财政 | | |
| 质量指标 | 项目质量标准 | 符合“北京市外国留学生奖学金”标准 | 符合“北京市外国留学生奖学金”标准 | 10 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 2016-2018级在校学历生奖学金评选工作 | 2020年10月至11月 | 2020年10月至11月 | 5 | 5 |  | | |
| 奖学金发放 | 2020年11月 | 2020年11月 | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 50万元 | 48万元 | 4 | 3 |  | | |
| 优秀“一带一路”项目本科生全奖 | 2万元/人 | 2万元/人 | 3 | 3 |  | | |
| 优秀“一带一路”项目本科生半奖 | 1万元/人 | 未发生 | 3 | 0 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 学校国际化和现代化办学水平 | 得到提升 | 丰富了学校  国际教育的  办学形式、  提升了办学层次 | 15 | 13 |  | | |
| 学校国际影响力和竞争力 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 国际学生对学院的满意度 | ≥90% | 未进行  满意度调查  经询问  均满意 | 10 | 6 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **84** |  | | |