项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-创新团队-张健 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 张健 | | | 联系电话 | 13910320041 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 15.000000 | 8.984850 | 8.984850 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.000000 | 8.984850 | 8.984850 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过优化学术团队，进一步提高研究实力，把本团队建成高水平创新团队。具体目标为开展专家咨询、专家学术讲座和论证30人次；发表高水平论文3篇；完成专著2部；青年团队成员2名获得校级以上人才称号；青年学者申请省部级以上项目5项；申请省部级或行业奖1项。 | | | | | 通过对研究生与青年教师的培养，优化了学术团队科研实力。2020年内开展专家咨询20人次，学术讲座10次，发表高水平学术论文4篇，培养青年人才10人，培养研究生15人，其中课题组3人获得国家奖学金，2人获得优秀毕业论文。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 专家咨询、学术讲座 | 30人次 | 30人次 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 发表高水平论文 | 3篇 | 4篇 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 出版专著 | 2部 | 2部 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 青年人才获校级以上人才称号 | 2人次 | 1人次 | 2.5 | 1.5 |  | | |
| 青年学者申请省部级以上科研项目 | 5项 | 13项 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 申请省部级或行业奖项 | 1项 | 1项 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 质量指标 | 论文3篇 | 国内外高水平期刊发表 | 国内外高水平期刊发表 | 3 | 3 |  | | |
| 专著 | 公开出版 | 公开出版 | 3 | 2.5 |  | | |
| 人才称号 | 2名，校级以上 | 团队老师齐林荣获北京市科协托举人才称号 | 3 | 1.5 |  | | |
| 申请项目 | 5项，省部级以上 | 指导青年学者申请省部级以上科研项目13项，其中申报国家级科研项目8项 | 3 | 2.5 |  | | |
| 申请奖项 | 1项，省部级或行业奖 | 获得全国服务业科技创新奖一等奖 | 3 | 3 |  | | |
| 时效指标 | 专家咨询15人次；发表高水平论文1篇；申请省部级以上项目5项 | 1-6月 | 1-6月 | 5 | 5 |  | | |
| 专家咨询15人次；发表高水平论文2篇；公开出版专著2部；青年团队成员2名获得校级以上人才称号；申请省部级或行业奖1项。 | 7-12月 | 7-12月 | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 总成本控制在预算范围内。 | 15万元 | 8.98485万元 | 10 | 9 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益 | 课题组教师科研能力 | 得到提升 | 通过对青年教师的培养，优化学术团队，进一步提升团队学术研究水平与研究生培养能力。 | 10 | 9 |  | | |
| 研究生科研能力 | 得到提升 | 围绕大数据智能决策方向积极申报项目，旨在为青年教师与研究生提供多元的研究依托与支持，建设成为北京市高水平创新科研团队。 | 10 | 9 |  | | |
| 重点学科管理科学与工程 | 有所发展 | 围绕大数据智能决策方向积极申报项目，旨在为青年教师与研究生提供多元的研究依托与支持，建设成为北京市高水平创新科研团队。 | 10 | 8.5 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 研究生对参与课题研究满意度 | ≧90% | 未进行正式满意度调查，经询问均满意 | 4 | 2 |  | | |
| 参与课题教师对能力提升满意度 | ≧90% | 未进行正式满意度调查，经询问均满意 | 3 | 2 |  | | |
| 学科组教师对学科发展满意度 | ≧90% | 未进行正式满意度调查，经询问均满意 | 3 | 2 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **88** |  | | |