项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 学生资助-高等学校家庭困难学生饮水、洗澡、电话补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 贾斌 | | | 联系电话 | 82426855 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 20.183500 | 19.776500 | 19.776500 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.183500 | 19.776500 | 19.776500 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障我校在读家庭经济困难学生不因家庭经济原因而失学，落实北京市《北京市人民政府贯彻落实国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系文件的意见》（京政发[2007]24号）文件精神，体现党和政府对高校贫困学子的关怀。 | | | | | 1、资助2020年在校贫困学生数量1470人； 2、对于贫困大学生学业提供基本的保障，使其安心学业； 3、在客观上减轻了贫困生家庭的经济压力，对于家庭的和谐与社会稳定有着相当重要的意义； 4、受助学生诚信感恩意识良好； 5、促进教育公平，维护社会和谐，保障公民权利。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2020年受助贫困学生数量 | 1480人 | 1470人 | 15 | 12 | 因部分学生休学、退学、出国等学籍异动原因，实际发放人数为1470人 | | |
| 质量指标 | 资助对象 | 符合资助标准 | 符合资助标准 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 组织对2019年秋季学期经学校认定的1480名家庭经济困难学生进行复审，完善我校家庭经济困难学生数据库 | 2020年3月-5月 | 2020年3月-8月 | 10 | 9 | 1、2020年3月，对2019年秋季学期经学校认定的1477名2019-2020学年家庭经济困难学生进行复审，我校2019-2020学年经认定的家庭经济困难学生共1477人，除休学、退学等学籍异动情况外，在校参正常学习活动、且符合条件的学生共1470人； 2、2020年4月-7月，因批复资金不足，按照每人185元计算，仅能保障1091名符合条件的困难生获得此项资助，为满足在校更多的家庭经济困难学生获得此项资助，向学校申请了额外经费7.4185万元予以补充； 3、2020年8月，得到校内批复后，向在校的1470名家庭经济困难学生一次性发放了全年饮用水、洗澡、电话费补贴185元。 | | |
| 成本指标 | 向在校家庭经济困难学生一次性发放全年饮用水、洗澡、电话费补贴185元。项目预算控制数27.38万元，三费补贴人均成本185元 | 27.38万元 | 19.7765万元 | 10 | 9 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 学生健康人格得以提高，教育公平得以促进 | 对于在校的1470名贫困大学生学业提供基本的保障，使其安心学业，促进其健康人格的培养，在客观上减轻了贫困生家庭的经济压力，已完全实现绩效目标。 | 30 | 27 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全体学生满意度 | ≥90% | 经询问调查满意度100% | 5 | 3 |  | | |
| 受益学生满意度 | ≥95% | 经询问调查满意度100% | 5 | 3 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **88** |  | | |